**KATA PENGANTAR**

Rencana Kerja OPD Dinas Lingkungan Hidup Magelang Tahun 2019 ini mengacu pada RPJPD Kota Magelang Tahun 2005-2025, RPJMD 2016-2021 dan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang Tahun 2016-2021. Dokumen ini telah memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah Kota Magelang maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Visi Kota Magelang Tahun 2016-2021 adalah Magelang sebagai Kota Jasa yang Modern dan Cerdas dilandasi masyarakat yang sejahtera dan religius. Sasaran yang diharapkan adalah untuk menaikkan kualitas Lingkungan Hidup. Untuk mencapai hal tersebut maka telah direncanakan program dan kegiatan yang sesuai dan dilaksanakan untuk pelayanan masyarakat.

Dengan telah tersusunnya laporan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang Tahun 2018 ini tidak lupa kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan laporan ini. Tentunya saran dan kritik yang membangun juga kami harapkan untuk demi penyempurnaan Renja ini.

Magelang, Juni 2018

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KOTA MAGELANG

G:\scan ttd.png

**MACHBUB YANI ARFIAN, S.Pd**

Pembina Utama Muda

NIP. 19651203 198902 1 001

**DAFTAR ISI**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **BAB** | **I** | **PENDAHULUAN** |  |  |
|  |  | * 1. Latar Belakang   2. Landasan Hukum   3. Maksud dan Tujuan   4. Sistematika Renja OPD |  |  |
| **BAB** | **II** | **EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN 2016** |  |  |
|  |  | * 1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD dan Capaian Renstra OPD   2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup   3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD   4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2018   5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat |  |  |
| **BAB** | **III** | **TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN** |  |  |
|  |  | * 1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi   2. Tujuan dan Sasaran Renja OPD   3. Program dan Kegiatan |  |  |
| **BAB** | **IV** | **PENUTUP** |  |  |

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

* 1. **Latar Belakang**

Perencanaan mempunyai peran yang sangat strategis dalam pencapaian tujuan pembangunan suatu wilayah, yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pasal 3 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menyebutkan bahwa Perencanaan Pembangunan Nasional mencakup penyelenggaraan perencanaan semua fungsi pemerintahan yang meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu dalam Wilayah Negara Republik Indonesia. Pasal tersebut menegaskan bahwa perencanaan pembangunan nasional dibangun secara makro oleh pemerintah pusat untuk menjadi dasar bagi pemerintah daerah

Oleh karena itu, untuk menjaga keserasian dan tercapainya pemerataan pembangunan dari tingkat pusat hingga daerah, setiap kabupaten/kota diwajibkan melakukan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang untuk jagka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah untuk jangka waktu 5 tahun, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah untuk jangka waktu 1 tahun, dengan tetap mengacu pada dokumen perencanaan pemerintah di atasnya. Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) merupakan dokumen perencanaan OPD untuk periode satu tahun. Undang-Undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah mewajibkan setiap OPD untuk menyusun Renja OPD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) OPD kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Dalam penyusunan Renja - OPD merujuk Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 yang di dalamnya mengatur tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

Memenuhi amanat Undang-undang 25 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, Pemerintah Kota Magelang telah menyusun Dokumen RPJPD 2005 - 2025 (ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009), RPJMD tahap I 2005 - 2010, RPJMD tahap II 2011 – 2015 (ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011) dan RPJMD tahap III 2016 – 2021 (ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2016), RKPD Kota Magelang tahun 2018 ini merupakan tahun kedua perencanaan tahap III RPJMD 2016 - 2021.

Menindaklanjuti surat edaran Walikota Magelang Nomor : 060 / 064 / 310 Tanggal 31 Januari 2017 perihal penyusunan Rancangan Renja OPD Tahun 2018 dan Keputusan Walikota Magelang No: 050.23/ 151 /112 Tanggal 6 Juni 2017 tentang Pengesahan Rencana Kerja Organisasi Perangkat DaerahTahun 2018, maka Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Walikota Magelang Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang berkewajiban menyusun Renja OPD Tahun 2018. Penyusunan Renja OPD Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang Tahun 2018 ini mengacu pada visi dan misi Kepala Daerah Terpilih (RPJMD Kota Magelang 2016 - 2021).

Penyusunan Renja OPD ini sebagai bahan sinkronisasi dan harmonisasi dalam penyusunan RKPD Kota Magelang tahun 2018 yang selanjutnya menjadi dasar dalam perumusan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA - PPAS) 2018. KUA - PPAS tahun 2018 ini akan dimintakan persetujuan dari Legislatif (DPRD) Kota Magelang dan dibuat MOU. Dengan telah ditandatanganinya MOU KUA - PPAS antara Eksekutif (Kepala Daerah) dengan Legislatif (DPRD) akan menjadi dasar bagi setiap OPD untuk menyusun Rencana Kerja Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (RKA - OPD) yang selanjutnya akan dituangkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Magelang Tahun 2018.

Dokumen Renja OPD disusun dalam basis tahunan. Renja OPD ini merupakan dokumen perencanaan OPD yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun dengan partisipasi dari masyarakat.

Prinsip-prinsip yang dipergunakan dalam penyusunan Renja - OPD tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1. Mengacu pada Rancangan RKPD Tahun 2018, yang digunakan sebagai acuan dalam perumusan program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif dalam Renja OPD tahun 2018, sesuai dengan rencana program prioritas pada rancangan awal RKPD Tahun 2018.
2. Mengacu padaRPJMD Kota Magelang Tahun 2016-2021 khususnya pada tahun perencanaan 2017 dengan Tema Kreatif dan Inovatif Bersama Mitra dengan dengan detil sebagai berikut :
   1. Tema pembangunan ini merupakan kelanjutan tema sebelumnya dengan tekanan pada upaya penyusunan rencana aksi kemitraan antar pelaku pembangunan menyiapkan Kota Magelang sebagai kota Jasa Modern dan Cerdas.
   2. Fokus kinerja yang ingin dicapai adalah rancangan kreativitas dan inovasi yang akan ditindaklanjuti dalam program pembangunan sektoral dan kewilayahan pada tahapan pembangunan selanjutnya.
3. Untuk memecahkan masalah yang dihadapi, sebagai acuan perumusan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, serta prakiraan maju dalam rancangan Renja OPD serta dapat menjawab berbagi isu isu strategis terkait penyelenggaran tugas dan fungsi OPD.
4. Memasukkan usulan kegiatan hasil musrenbang kecamatan yang terkait dengan OPD, sebagai acuan perumusan kegiatan dalam rancangan Renja OPD mengakomodir usulan masyarakat yang selaras dengan program prioritas yang tercantum dalam rancangan awal RKPD.
5. Substansi rancangan Renja OPD Tahun 2018 memuat :
6. Program dan kegiatan
7. Lokasi kegiatan
8. Indikator kinerja
9. Kelompok sasaran
10. Pagu indikatif dan prakiraan maju tahun 2018
11. Penyusunan Renja OPD bukan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD.
12. Penyusunan program dan kegiatan OPD untuk tahun yang direncanakan mengacu pada ketentuan IKU (Indikator Kinerja Utama) dan SPM (Standar Pelayanan Minimum) dengan mempertimbangkan capaian kinerja SPM yang ada (Jika SPM untuk kegiatan yang dimaksud tersedia).

Pelaksanaan Renja OPD tahun 2018 merupakan pelaksanaan Renja tahun kedua Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang tahun 2016 - 2021 sehingga dalam penyusunan Renja OPD 2018 ini akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Indikator kinerja dan target kinerja Renja tahun 2018 mengacu pada RPJMD 2016 - 2021 dan Renstra 2016 - 2021
2. Mengakomodir hasil-hasil Focus Group Discussion (FGD) terkait prioritas yang akan dilaksanakan OPD tahun 2018.
3. Untuk mendukung akuntabilitas dari program dan kegiatan yang diusulkan dalam Renja OPD akan dilengkapi dengan Pra-RKA dengan mengiplementasikan Analisa Standar Belanja (ASB) Kota Magelang yang telah ditetapkan.
4. Menyiapkan program dan kegiatan yang berbasis Pengarusutamaan Gender (PUG) dengan strategi sebagai berikut :
   1. Program dan kegiatan berdampak langsung bagi masyarakat, mendorong peningkatan Indeks Pembangunan Manusia, Indeks Pembangunan Gender serta Indeks Pemberdayaan Gender
   2. Progam dan kegiatan utama dari masing-masing OPD sesuai urusan yang menjadi kewenangannya sesuai dengan Indikator Kinerja Kunci, Indikator SPM dan Indikator Utama OPD yang secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh pada Indeks Pembangunan Gender
   3. Program dan kegiatan yang sifatnya terkait peningkatan kapasitas sumber daya manusia atau kelembagaan
   4. Menyusun Gender Budget Statement (GBS) atau Pernyataan Anggaran Gender yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari RKA OPD responsive gender tahun 2018

Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Walikota Magelang Nomor 38 Tahun 20166 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan dibidang Lingkungan Hidup.

Sedangkan fungsinya adalah :

1. Perumusan rencana dan kebijakan teknis di Bidang Lingkungan Hidup.
2. Pengkoordinasian dan pengarahan dalam penyusunan program, pengelolaan keuangan serta urusan umum dan kepegawaian pada Dinas Lingkungan Hidup.
3. Pelaksanaan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Pengendalian dan pembinaan terhadap pelaksanaan operasional di lingkup tugasnya.

**I.2. Landasan Hukum**

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Renja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2018 diantaranya adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
19. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
20. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015–2019;
21. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
22. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan Yang Berkeadilan;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005–2025;
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2013-2018;
27. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Magelang Tahun 2005-2025;
29. Peraturan daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangungan Jangka Menengah Daerah Kota Magelang Tahun 2016-2021;
30. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
31. Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 050.23/0020975 Tanggal 27 Desember 2016 perihal Arah Kebijakan Penyusunan RKPD Tahun 2018

**I.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud Penyusunan Renja Tahun 2018 ini adalah:

* 1. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan
  2. Sebagai bahan evaluasi program dan kegiatan
  3. Sebagai pengendali kegiatan yang telah direncanakan

Tujuan disusunnya Renja Dinas Lingkungan Hidup tahun 2018 ini adalah :

Acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (RKA - OPD) tahun 2018, agar kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dalam rangka pelayanan kepada masyarakat tidak menyimpang dari Renstra Dinas Lingkungan Hidup maupun RKPD Kota Magelang tahun 2018.

**I.4. Sistematika Renja OPD**

Sistematika Renja OPD Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang tahun 2018 adalah sebagai berikut :

**SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA MAGELANG PENGESAHAN RENJA**

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP MAGELANG**

**BAB I PENDAHULUAN**

Berisi pengertian Renja OPD tahun 2018, proses penyusunan Renja OPD tahun 2018, Visi dan Misi Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang sesuai dengan Perda Nomor 4 Tahun 2008, Landasan hukum, maksud dan tujuan penyusunan Renja OPD tahun 2018 serta sistematika penyusunan Perubahan Renja OPD tahun 2018.

**BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN 2016**

Mencakup evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2016 dan Capaian Kinerja terdapat Renstra OPD, Analisis Kinerja Pelayanan OPD , Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD, Review Rancangan Awal RKPD dan dan Penelaahan Usulan Program dan kegiatan masyarakat yang tertuang dalam program dan kegiatan Renja OPD Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang tahun 2016.

**BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

Memuat Telaah terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi, tujuan dan sasaran yang tertuang dalam Program dan Kegiatan untuk mewujudkan Visi dan Misi Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang sesuai dengan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang Tahun 2016-2021 sebagai penjabaran pada Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang tahun 2018.

**BAB IV PENUTUP**

Berisi kesimpulan

**BAB II**

**EVALUASI PELAKSANAAN RENJA**

**DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MAGELANG**

**TAHUN 2016**

**2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD dan Capaian Renstra OPD Tahun 2016**

Rencana Kerja (Renja) OPD adalah penjabaran perencanaan tahunan dari Renstra OPD. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Evaluasi Hasil Renja OPD tahun 2016 dan Laporan Capaian Kinerja Fisik Keuangan dan Laporan Keuangan yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja fisik dan keuangan dari setiap program dan kegiatan yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD. Kinerja sendiri dapat dijelaskan sebagai keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. Untuk mengukur kinerja itu sendiri diperlukan indikator kinerja yang merupakan alat ukur untuk pencapaian suatu suatu kebijakan/ program/kegiatan dan sekaligus merupakan alat ukur untuk mengevaluasi dan menilai kinerja sebuah entitas.

Sedangkan laporan keuangan merupakan laporan pertanggung jawaban keuangan yang berbentuk laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Ketentuan mengenai bentuk laporan keuangan tersebut telah diatur dalam PP No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Renja Dinas Lingkungan Hidup pada dasarnya menyajikan pengukuran terhadap hasil kinerja kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup selama tahun 2016 dan perkiraan target tahun 2017.

1. Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitaf dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil (*outcome*), manfaat (*benefit*) dan dampak (*impact*). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

1. Capaian dan Evaluasi Program/Kegiatan Tahun 2016

Pencapaian kinerja keuangan Dinas Lingkungan Hidup diukur dari realisasi atas anggaran yang telah disepakati dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Magelang Tahun 2016 sebagaimaan telah diubah dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Magelang Tahun 2016.

Sesuai dengan tupoksi OPD, Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang yang merupakan gabungan dari Dinas Lingkunagn Hidup dan Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Tata Kota maka untuk evaluasi pelaksanaan kegiatan pada pada tahun 2016 diambil dari tupoksi Eks DKPTK dan KLH yang masuk ke OPD DLH sebagai berikut :

Evaluasi pelaksaan kegiatan dan Rincian Realisasi Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan Exs DKPTK pada tahun 2016 melaksanakan sebanyak 5 urusan wajib dan 1 urusan pilihan, 12 program dan 87 kegiatan direncanakan yang tercantum dalam RKA/DPA 2016. Namun tidak semua kegiatan terlaksana disebabkan oleh beberapa faktor. Hasil dari kegiatan tersebut kemudian dievaluasi untuk keperluan perencanaan kegiatan pada tahun anggaran selanjutnya.

Di Tahun 2016 ada 2 kegiatan yang semula di penetapan dianggarkan tetapi di Anggaran Perubahan digeser ke kegiatan lain yaitu Kegiatan pengadaan mebeleur dengan pagu anggaran Rp. 32.050.000,00 dan kegiatan penyusunan norma, standar dan kriteria pemanfaatan ruang dengan pagu Rp. 126.814.000,00.

Hasil evaluasi tersebut dirangkum kedalam tabel Evaluasi Hasil Renja OPD Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang Tahun 2016. Sedangkan capaian kinerja fisik dan keuangan tersebut dirangkum dalam tabel Rincian Realisasi Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang sampai dengan akhir tahun 2016.

**REALISASI KINERJA BELANJA LANGSUNG PER TUJUAN DAN SASARAN**

**DINAS KEBERSIHAN, PERTAMANAN DAN TATA KOTA**

**KOTA MAGELANG**

**TAHUN ANGGARAN 2016**

**Tujuan 1**: **Mewujudkan Kota Magelang yang bersih dengan didukung peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah berbasis 3R**

**Sasaran Pertama :** *Terwujudnya jalan protokol/penghubung yang bersih*

Anggaran : Rp 1.171.563.000 Realisasi : Rp. 897.606.542

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PROGRAM/KEGIATAN** | **ANGGARAN** | **REALISASI** |
| **Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan** | | |
| Keg. Penyusunan Kebijakan Manajemen Pengelolaan Sampah | 59.539.000 | 51.750.000 |
| Keg. Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan | 618.550.000 | 538.228.000 |
| Keg. Peningkatan operasi dan pemeliharaan sarana prasarana persampahan | 267.474.000 | 167.615.042 |
| Keg. Penyediaan Sarana dan Prasarana SPA 3R | 226.000.000 | 137.531.000 |

**Sasaran Kedua** : *Terlaksananya pengangkutan sampah dari TPS/Transfer Depo ke TPA*

Anggaran : Rp. 2.446.922.000 Realisasi : Rp 2.155.008.500

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PROGRAM/KEGIATAN** | **ANGGARAN** | **REALISASI** |
| **Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan** | | |
| Keg. Penanganan Sampah Kota | 2.446.922.000 | 2.155.008.500 |

**Sasaran Ketiga :** *Terlaksananya pengelolaan sampah berbasis 3R dengan melibatkan peran serta masyarakat*

Anggaran : Rp 4.056.871.000 Realisasi : 2.584.726.777

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PROGRAM/KEGIATAN** | **ANGGARAN** | **REALISASI** |
| **Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan** | | |
| Keg. Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Persampahan | 40.456.000 | 33.121.000 |
| Keg. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan | 12.387.000 | 11.921.100 |
| Keg. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan | 20.490.000 | 20.395.000 |
| Keg. Pengelolaan Sampah TPA | 3.660.889.000 | 2.313.044.777 |
| Keg. Peningkatan Operasional dan Pemeliharaan TPST | 16.413.000 | 103.000 |
| Keg. Peningkatan Operasional dan Pemeliharaan Pabrik Pupuk Organik | 22.150.000 | 10.225.000 |
| Keg. Peningkatan Operasional dan Pemeliharaan TPS 3R | 28.790.000 | 134.000 |
| Keg Koord. Penilaian kota sehat / adipura | 20.617.000 | 13.770.000 |
| **Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup** | | |
| Keg Pemantauan Kualitas Lingkungan | 19.680.000 | 2.180.000 |
| Keg Pengelolaan B3 dan Limbah B3 | 15.864.000 | 530.000 |
| Keg. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Lingkungan Hidup | 42.635.000 | 32.688.000 |
| Keg. Penyusunan UKL/UPL TPST | 50.000.000 | 47.345.000 |
| Keg. Penyusunan DED TPST | 50.000.000 | 47.170.000 |
| **Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah** | | |
| Keg. Pengadaan Tanah | 56.500.000 | 52.100.000 |

**Tujuan 2 : Melaksanakan pelayanan penyedotan kakus**

**Sasaran :** *Terlaksananya pelaksanaan penyedotan kakus*

Anggaran : Rp 51.770.000 Realisasi : 34.315.607

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PROGRAM/KEGIATAN** | **ANGGARAN** | **REALISASI** |
| **Program Upaya Kesehatan Masyarakat** | | |
| Keg Pelayanan Penyedotan Kakus | 51.770.000 | 34.315.607. |

Nilai capaian kinerja *outcome* dari sasaran ini adalah **100 %** karena semua permintaan penyedotan kakus terpenuhi. Hal ini menunjukkan pelayanan penyedotan kakus telah memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat yang membutuhkan. Pelayanan penyedotan kakus ini tidak dapat ditarget secara maksimal karena belum adanya kesadaran dari masyarakat untuk melakukan penyedotan kakus setiap 5 tahun sekali untuk menghindari pencemaran lingkungan. Penyedotan hanya dilakukan jika tandon penyimpanan sudah penuh.

**Tujuan 3 : Mewujudkan Kota Magelang yang indah dan terang di malam hari disertai dengan penghematan energi**

**Sasaran :** Terwujudnya lampu penerangan jalan umum dan lampu hias yang memadai

Anggaran : 2.250.262.000 Realisasi : 2.189.111.600

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PROGRAM/KEGIATAN** | **ANGGARAN** | **REALISASI** |
| **Program Pembinaan dan Pengembangan Ketenagalistrikan** | | |
| Keg. Pemasangan Instalasi Jaringan PJU | 1.236.473.000 | 1.212.316.790 |
| Keg. Pemeliharaan lampu PJU | 993.789.000 | 956.795.610 |
| Keg. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penerangan Jalan Umum | 20.000.000 | 19.999.200 |

**Tujuan 4 : Mewujudkan Kota Magelang yang asri dan sejuk yang ditunjang dengan sarana prasarana yang memadai.**

**Sasaran :** *Terwujudnya Kota Magelang yang asri dan sejuk*

Anggaran : Rp 5.738.398.000 Realisasi : Rp 5.354.147.159

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PROGRAM/KEGIATAN** | **ANGGARAN** | **REALISASI** |
| **Program Pengelolaan RTH** | | |
| Keg. Penyusunan dan Analisis Data/Informasi Pengelolaan RTH | 171.083.000 | 136.450.850 |
| Keg. Pemeliharaan RTH | 1.733.160.000 | 1.610.724.079 |
| Keg. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan RTH | 78.023.000 | 77.912.550 |
| Keg. Monitoring dan Evaluasi | 20.000.000 | 19.998.850 |
| Keg. Penataan Taman Aloon-aloon | 349.273.000 | 323.756.750 |
| Keg. Penataan Taman Jalan Sudirman | 218.550.000 | 217.379.300 |
| Keg.Pengd.sarpras RTH | 636.110.000 | 597.256.300 |
| Keg. Pengecatan pohon turus jalan | 113.898.000 | 108.312.580 |
| Keg. Perawatan pohon peneduh | 138.600.000 | 128.464.500 |
| Keg. Pemeliharaan tugu dan monument | 129.570.000 | 127.608.600 |
| Keg Penataan dan peningkatan lahan pembibitan | 401.635.000 | 342.729.050 |
| Keg. Revitalisasi Penghijauan Tepi Jalan | 299.415.000 | 288.698.300 |
| Keg. Penataan Taman Badaan Barat | 41.400.000 | 40.623.700 |
| Keg. Penataan Taman Tanggul Kali Kota Utara | 140.880.000 | 137.771.800 |
| Keg. Revitalisasi Taman Trunan | 63.120.000 | 61.705.000 |
| Keg. Pembuatan Taman Vertikal Jl. A. Yani | 95.000.000 | 88.848.100 |
| Keg. Pembuatan Taman Vertikal Jl. Soekarno-Hatta | 95.000.000 | 89.758.000 |
| Keg. Penataan Taman Badaan Timur | 259.136.000 | 215.759.650 |
| Keg. Penataan Taman Gerbang Kerkoff | 114.000.000 | 111.452.000 |
| Keg. Penataan Taman Jl. Majapahit | 368.800.000 | 361.401.900 |
| Keg. Penyusunan DED Fountain Aloon-aloon | 50.000.000 | 46.751.700 |
| Keg. Penataan Taman Shopping | 221.745.000 | 220.888.000 |

**Tujuan 5 : Melaksanakan Pelayanan Pemakaman di TPU Giriloyo secara profesional**

**Sasaran :** *Terlaksananya pemberian izin pemakaman di TPU Giriloyo*

Anggaran : Rp 747.855.000 Realisasi : Rp 645.460.042

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PROGRAM/KEGIATAN** | **ANGGARAN** | **REALISASI** |
| **Program Pengelolaan Areal Pemakaman** | | |
| Keg. Pengumpulan dan Analisis Data Base Jumlah Jiwa Yang Meninggal | 32.450.000 | 31.327.500 |
| Keg Pemberian Perijinan Pemakaman | 8.200.000 | 7.684.000 |
| Keg. Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman | 145.500.000 | 141.574.000 |
| Keg Pemel sar pras dan pras pemakaman | 152.045.000 | 132.682.542 |
| Keg. Pembangunan Akses Jalan TPU Giriloyo | 377.445.000 | 304.478.000 |
| Keg. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemakaman | 32.215.000 | 27.714.000 |

**Tujuan 6 : Menyediakan Peraturan Perundang-undangan sebagai Dasar Pelaksanaan Tugas**

**Sasaran :**  *Tersedianya regulasi penataan ruang, RTH dan PJU*

Anggaran : Rp 72.632.000 Realisasi : Rp 62.865.656

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PROGRAM/KEGIATAN** | **Anggaran** | **Realisasi** |
| **Program Penataan Peraturan Perundang-undangan** | | |
| Keg Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah | 50.000.000 | 40.267.600 |
| Keg. Penyusunan Peraturan Walikota tentang Tim Ahli Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi | 22.632.000 | 22.598.056 |

**Tujuan 7 : Mewujudkan aparatur pegawai yang disiplin, profesional dan berintegritas**

**Sasaran :**

1. *Terwujudnya administrasi dan pelaporan yang tertib sesuai aturan berlaku*

Anggaran : Rp 8.243.604.000 Realisasi : Rp 6.433.574.208

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PROGRAM/KEGIATAN** | **Anggaran** | **Realisasi** |
| Keg Penyediaan jasa surat menyurat | 230.000 | 169.880 |
| Keg Penyed jasa kom, sumber air dan listrik | 7.313.880.000 | 5.634.503.890 |
| Keg Penyed jasa pemel dan perizinan kend | 38.150.000 | 33.501.325 |
| Keg Penyed jasa administrasi keuangan | 106.706.000 | 83.510.600 |
| Keg Penyed jasa kebersihan Dinas | 20.409.000 | 20.360.025 |
| Keg Penyed jasa perbaikan peralatan kerja | 14.350.000 | 4.136.500 |
| Keg Penyediaan alat tulis Dinas | 18.913.000 | 18.874.000 |
| Keg Penyediaan brg cetakan/penggandaan | 10.590.000 | 8.421.100 |
| Keg Penyediaan komponen listrik /penerangan bangunan Dinas | 1.108.000 | 1.100.000 |
| Keg Penyd bahan bacaan dan per UU an | 3.720.000 | 2.820.000 |
| Keg Penyediaan bahan logistik Dinas | 1.560.000 | 495.000 |
| Keg Penyediaan makanan dan minuman | 140.386.000 | 132.306.150 |
| Keg. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah | 140.386.000 | 132.306.150 |
| Keg. Penyd jasa tenaga kontrak/tidak tetap | 141.470.000 | 139.738.856 |
| Keg Penyd jasa pembayaran PBB tanah Pemda | 2.000.000 | 1.645.272 |
| Keg. Pengelolaan Administrasi Kepegawaian | 13.850.000 | 12.735.000 |
| Keg Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD | 12.600.000 | 9.155.000 |
| Keg Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran | 2.750.000 | 2.720.000 |
| Keg. Penyusunan Laporan Prognosis Realisasi Anggaran | 2.600.000 | 2.595.000 |
| Keg. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun | 4.875.000 | 2.767.000 |
| Keg. Penyusunan RKA SKPD | 6.325.000 | 5.623.000 |
| Keg. Penyusunan Lkj IP SKPD | 3.595.000 | 3.267.000 |

1. *Terpenuhinya sarana prasarana Dinas yang memadai baik jumlah maupun kualitas*

Anggaran : Rp 2.659.639.000 Realisasi : Rp 1.836.145.421

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PROGRAM/KEGIATAN** | **ANGGARAN** | **REALISASI** |
| **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur** | | |
| Keg. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional | 1.043.307.000 | 913.626.200 |
| Keg. Pengadaan Perlengkapan Gedung Dinas | 78.875.000 | 70.204.000 |
| Keg Pengadaan peralatan Gedung Dinas | 187.285.000 | 150.724.000 |
| Keg pengadaan mebeleur | 0 | 0 |
| Keg. Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Dinas | 85.546.000 | 33.036.790 |
| Keg. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | 1.263.126.000 | 668.554.431 |
| Keg. Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Gedung Dinas | 1.500.000 | 0 |

1. *Terwujudnya aparatur yang disiplin*

Anggaran : Rp 160.227.000 Realisasi : Rp 155.722.000

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PROGRAM/KEGIATAN** | **Anggaran** | **Realisasi** |
| Keg. Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan | 160.227.000 | 155.722.000 |

1. *Terwujudnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung layanan smart city dalam tata pemerintahan dan pelayanan publik*

Anggaran : Rp 110.000.000 Realisasi : Rp 83.912.500

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PROGRAM/KEGIATAN** | **ANGGARAN** | **REALISASI** |
| **Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa** | | |
| Keg. Publikasi Kegiatan melalui Media Cetak dan Elektronik | 89.100.000 | 67.212.500 |
| Keg Pengelolaan Website | 20.900.000 | 16.700.000 |

1. *Terwujudnya perencanaan program SKPD yang sistematis*

Anggaran : Rp 16.525.000 Realisasi : Rp 15.820.000

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PROGRAM/KEGIATAN** | **ANGGARAN** | **REALISASI** |
| Keg. Penyusunan Renstra SKPD | 10.125.000 | 9.642.0006 |
| Keg Penyusunan Rencana Kerja SKPD | 6.400.000 | 6.178.000 |

Dari hasil evaluasi dan analisis effisiensi dan efektifitas anggaran, pagu anggaran total adalah Rp. 28.053.340.000,- sedangkan realisasi sebesar Rp. 22.747.428.362,00. Dari jumlah tersebut nilai ekonominya adalah sebesar 19% dari total anggaran. Dengan target capaian sasaran rata-rata sebesar 100%, bisa disimpulkan bahwa kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Tata Kota pada tahun 2016 sudah cukup efektif dan efisien.

Evaluasi pelaksanaan kegiatan tahun 2016 Exs Dinas Lingkungan Hidup pada tahun 2016 melaksanakan program kegiatan dibidang Lingkungan sebanyak 11 program dan 65 kegiatan yang direncanakan dalam RKA/DPA 2016. Sampai akhir tahun 2016 semua program dan kegiatan di Dinas Lingkungan Hidup terlaksana dengan realisasi keuangan sebesar 92,22 % dan realisasi fisik 100 %. Realisasi pencapaian target kinerja keuangan Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang sampai dengan Desember 2016 sebagaimana dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel : Realisasi Keuangan Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2016

Adapun Realisasi keuangan/fisik dari program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut :

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN** | | | | | |
| **KEADAAN AKHIR BULAN DESEMBER TAHUN ANGGARAN 2016** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| **No** | **Nama SKPD / Urusan / Program / Kegiatan** | **Pagu Anggaran (Rp)** | **Realisasi Keuangan** | | **Fisik** |
| **Rp.** | **%** | **Realisasi** |
| **1** | **3** | **4** | **5** | **6** | **10** |
|  | ***Lingkungan Hidup*** |  |  |  |  |
|  | **Dinas Lingkungan Hidup** | **3.327.969.000** | **3.112.288.858** | **93,52%** | **100,00%** |
|  | Program Pelayanan Administrasi PerDinasan | 393.104.000 |  |  |  |
| 1 | Penyediaan jasa surat menyurat | 245.000 | 196.400 | 80,16% | 100,00% |
| 2 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | 27.600.000 | 21.282.368 | 77,11% | 100,00% |
| 3 | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional | 5.380.000 | 4.145.255 | 77,05% | 100,00% |
| 4 | Penyediaan jasa administrasi keuangan | 59.100.000 | 58.100.000 | 98,31% | 100,00% |
| 5 | Penyediaan jasa kebersihan Dinas | 21.380.000 | 21.373.000 | 99,97% | 100,00% |
| 6 | Penyediaan alat tulis Dinas | 20.102.000 | 20.092.900 | 99,95% | 100,00% |
| 7 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | 9.564.000 | 9.564.000 | 100,00% | 100,00% |
| 8 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Dinas | 12.000.000 | 11.992.500 | 99,94% | 100,00% |
| 9 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | 3.600.000 | 3.600.000 | 100,00% | 100,00% |
| 10 | Penyediaan bahan logistik Dinas | 1.500.000 | 1.500.000 | 100,00% | 100,00% |
| 11 | Penyediaan makanan dan minuman | 17.122.000 | 17.120.800 | 99,99% | 100,00% |
| 12 | Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah | 194.895.000 | 182.420.189 | 93,60% | 100,00% |
| 13 | Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap | 16.092.000 | 16.092.000 | 100,00% | 100,00% |
| 14 | Pengelolaan administrasi kepegawaian | 4.524.000 | 4.524.000 | 100,00% | 100,00% |
|  | Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur | 629.698.000 |  |  |  |
| 15 | Pengadaan kendaraan dinas/operasional | 192.042.000 | 192.042.000 | 100,00% | 100,00% |
| 16 | Pengadaan peralatan gedung Dinas | 16.173.000 | 14.777.000 | 91,37% | 100,00% |
| 17 | Pengadaan mebeleur | 9.000.000 | 9.000.000 | 100,00% | 100,00% |
| 18 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung Dinas | 55.440.000 | 54.364.500 | 98,06% | 100,00% |
| 19 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | 120.070.000 | 74.777.998 | 62,28% | 100,00% |
| 20 | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung Dinas | 21.100.000 | 20.050.000 | 95,02% | 100,00% |
| 21 | Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur | 873.000 | 873.000 | 100,00% | 100,00% |
| 22 | Rehabilitasi sedang/berat gedung Dinas | 215.000.000 | 213.205.000 | 99,17% | 100,00% |
|  | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | 33.504.000 |  |  |  |
| 23 | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | 7.740.000 | 7.668.000 | 99,07% | 100,00% |
| 24 | Penyusunan RKA-SKPD | 13.054.000 | 13.054.000 | 100,00% | 100,00% |
| 25 | Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan SKPD | 7.276.000 | 7.276.000 | 100,00% | 100,00% |
| 26 | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) SKPD | 5.434.000 | 5.434.000 | 100,00% | 100,00% |
|  | Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan | 691.903.000 |  |  |  |
| 27 | Penyediaan Prasarana dan sarana Pengelolaan Persampahan | 51.972.000 | 49.822.000 | 95,86% | 100,00% |
| 28 | Bimbingan Teknis Persampahan | 30.482.000 | 29.551.000 | 96,95% | 100,00% |
| 29 | Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan | 57.599.000 | 57.599.000 | 100,00% | 100,00% |
| 30 | Pemberdayaan, Pelatihan dan Bantuan Komposting | 17.659.000 | 17.209.000 | 97,45% | 100,00% |
| 31 | Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Kampung Organik | 73.336.000 | 72.356.000 | 98,66% | 100,00% |
| 32 | Pemberdayaan dan Pelatihan fasilitator pengelolaan sampah | 35.626.000 | 35.005.300 | 98,26% | 100,00% |
| 33 | Pendampingan Pengelolaan Persampahan | 132.772.000 | 132.024.800 | 99,44% | 100,00% |
| 34 | Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura | 276.735.000 | 215.818.500 | 77,99% | 100,00% |
| 35 | Pemantauan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga | 15.722.000 | 13.702.000 | 87,15% | 100,00% |
|  | Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup | 432.522.000 |  |  |  |
| 36 | Pemantauan Kualitas Lingkungan | 54.928.000 | 54.928.000 | 100,00% | 100,00% |
| 37 | Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup | 10.764.000 | 10.763.900 | 100,00% | 100,00% |
| 38 | Pengembangan Produksi Ramah Lingkungan | 192.042.000 | 191.572.000 | 99,76% | 100,00% |
| 39 | Koordinasi Penyusunan Upaya Pengelolaan Lingkungan & Pemantauan Lingkungan | 5.400.000 | 5.350.000 | 99,07% | 100,00% |
| 40 | Pemantauan Kualitas Udara | 95.323.000 | 90.259.700 | 94,69% | 100,00% |
| 41 | Penanganan Pengaduan kasus Lingkungan Hidup | 5.660.000 | 1.999.800 | 35,33% | 100,00% |
| 42 | Pemeriksaan/Pemantauan Kualitas Limbah Industri | 45.537.000 | 45.336.800 | 99,56% | 100,00% |
| 43 | Pemantauan Kualitas Mata Air | 13.614.000 | 13.613.800 | 100,00% | 100,00% |
| 44 | Penanganan Perizinan PPLH | 9.254.000 | 9.254.000 | 100,00% | 100,00% |
|  | Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah | 24.210.000 | 0 |  |  |
| 45 | Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip Daerah | 24.210.000 | 23.958.000 | 98,96% | 100,00% |
|  | Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam | 470.199.000 |  |  |  |
| 46 | Sosialisasi Saka Lingkungan Hidup | 22.300.000 | 13.450.000 | 60,31% | 100,00% |
| 47 | Pengadaan Lubang Biopori | 54.508.000 | 53.305.700 | 97,79% | 100,00% |
| 48 | Pengadaan Sumur Resapan (DAK) | 111.807.000 | 109.986.000 | 98,37% | 100,00% |
| 49 | Manajemen Pengelolaan Lingkungan Hidup di Sekolah | 59.777.000 | 57.352.000 | 95,94% | 100,00% |
| 50 | Peningkatan Kepedulian Masyarakat tentang Lingkungan Hidup | 58.100.000 | 56.492.000 | 97,23% | 100,00% |
| 51 | Peningkatan peran serta masyarakat dalam Pengendalian Lingkungan Hidup | 158.707.000 | 158.629.148 | 99,95% | 100,00% |
| 52 | Pemeliharaan Sumur Resapan | 5.000.000 | 5.000.000 | 100,00% | 100,00% |
|  | Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup | 366.545.000 |  |  |  |
| 53 | Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan | 60.544.000 | 22.990.400 | 37,97% | 100,00% |
| 54 | Pengembangan data dan informasi lingkungan | 38.000.000 | 37.425.000 | 98,49% | 100,00% |
| 55 | Monitoring, evaluasi dan pelaporan | 44.018.000 | 44.017.600 | 100,00% | 100,00% |
| 56 | Pembangunan Sistem Informasi Kualitas Lingkungan (DAK) | 76.842.000 | 73.555.500 | 95,72% | 100,00% |
| 57 | Inventarisasi dan Identifikasi Sumber-sumber Pencemaran | 53.288.000 | 52.786.000 | 99,06% | 100,00% |
| 58 | Pemeriksaan Sampel Tanah | 19.824.000 | 19.824.000 | 100,00% | 100,00% |
| 59 | Monitoring, evaluasi dan pelaporan Kualitas Air | 26.029.000 | 25.774.600 | 99,02% | 100,00% |
| 60 | Penyusunan Profil Keanekaragaman Hayati | 48.000.000 | 47.787.000 | 99,56% | 100,00% |
|  | Program Peningkatan Pengendalian Polusi | 53.380.000 |  |  |  |
| 61 | Pendataan Kegiatan Penghasil Gas Rumah Kaca | 53.380.000 | 52.624.600 | 98,58% | 100,00% |
|  | Program Perencanaan Pembangunan Daerah | 14.290.000 |  |  |  |
| 62 | Penyusunan Rencana Strategis SKPD | 8.960.000 | 8.960.000 | 100,00% | 100,00% |
| 63 | Penyusunan Rencana Kerja SKPD | 5.330.000 | 5.330.000 | 100,00% | 100,00% |
|  | Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) | 185.754.000 |  |  |  |
| 64 | Pembuatan Taman Sekolah SMPN 1 | 79.202.000 | 78.436.700 | 99 % | 100,00% |
| 65 | Pembuatan Taman Sekolah SMPN 3 | 106.552.000 | 104.880.000 | 98 % | 100,00% |
|  | Program Penataan Peraturan Perundang-undangan | 32.860.000 |  |  |  |
| 66 | Penyusunan Peraturan Walikota di Bidang Lingkungan Hidup | 32.860.000 | 29.034.100 | 88,36% | 100,00% |
| **T O T A L** | | **3.327.969.000** | **3.112.288.858** | **93,52%** | **100,00%** |

Secara umum jika dibandingkan dengan pencapaian target kinerja keuangan Tahun Anggaran 2015, maka pada Belanja Tidak Langsung pencapaian target anggaran pada Tahun Anggaran 2016 sudah mencapai 95,05 % terhitung sampai dengan 31 Desember 2016. Realisasi anggaran belanja untuk Belanja Langsung mencapai 91,07 %, dari target akhir sebesar 100 %.

Belum optimalnya realisasi anggaran Tahun Anggaran 2016 disebabkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Hambatan dan kendala yang terjadi pada lingkup teknis/fisik kegiatan ikut mempengaruhi pencapaian target anggaran/keuangan;
2. Kekurangcermatan dalam penyusunan anggaran pada rekening kegiatan tertentu mengakibatkan pencapaian target anggaran/keuangan kurang maksimal;
3. Adanya beberapa jenis rekening yang sulit diprediksi, sehingga perhitungan anggaran untuk rekening tersebut sulit untuk tepat sesuai dengan kebutuhan/realisasi;
4. Adanya jadwal pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan dalam waktu bersamaan pada akhir tahun serta penambahan anggaran di Perubahan APBD 2016 mengakibatkan kurang optimalnya capaian target kinerja keuangan pada kegiatan tersebut.

**2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD tahun 2016**

Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dikaitkan dengan visi dan misi Kota Magelang sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Magelang Tahun 2016 - 2021 adalah terwujudnya **Magelang Sebagai Kota Jasa Yang Modern Dan Cerdas Yang Dilandasi Masyarakat Yang Sejahtera Dan Religius**.

Untuk mewujudkan Kota Magelang sebagai kota jasa diperlukan adanya dukungan suatu lingkungan yang bersih, indah, tertib dan nyaman sebagai bentuk layanan bagi para pengguna jasa di Kota Magelang.

Maka untuk menuju lingkungan yang diinginkan tersebut kemudian dituangkan dalam program dan kegiatan dalam kurun waktu 2016 - 2021 dan sesuai dengan Tupoksi Dinas Lingkungan Hidup Magelang dituntut untuk melakukan perubahan yang positif pada setiap tahap pembangunan termasuk landskap kota.

Strategis yang bersifat indikatif dan akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2017 - 2021. Kajian ini bersifat dokumen sebagai bentuk konsensus dan komitmen bersama pemerintah dan komponen masyarakat serta pemangku kepentingan perencanaan pembangunan di daerah mengenai pencapaian visi dan misi, sebagai arah kebijakan dan tujuan yang ingin dicapai 5 (lima) tahun ke depan dan merupakan dokumen perencanaan strategis mencakup fungsi perencanaan pembangunan di Kota Magelang.

Pelaksanaan program kegiatan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang pada tahun 2016 secara umum sebagian besar dapat memenuhi target output pada tahun berkenaan.

Jika dikaitkan dengan pencapaian sasaran dalam prioritas pembangunan Kota Magelang, yang tertuang dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Magelang Tahun 2016-2021, beberapa sasaran perencanaan pembangunan telah tercapai dengan sangat baik bahkan melampaui target yang telah ditetapkan. Sedangkan untuk pancapaian sasaran, terdapat beberapa hal yang belum tercapai, hal ini disebabkan oleh makanisme secara umum dari penyelenggaraan perencanaan dan penganggaran. Capaian sasaran dan prioritas pembangunan Kota Magelang yang menjadi kewenangan Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang, selengkapnya dapat dilihat pada tabel-tabel berikut :

*Tabel 2.1*

*Capaian Sasaran Strategis DKPTK Tahun 2016*

| **Sasaran Strategis** | **Indikator Kinerja** | | **Target** | **Realisasi** | **%** | **Interval (%)** | | | | **Predikat** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **< 55** | **55-70** | **71-85** | **86-100** |
| Peningkatan kualitas prasarana/infrastruktur  Perkotaan |  | Rasio ketersediaan penerangan jalan umum | 100% | 95% | 100 |  |  |  | √ | Sangat Berhasil |
|  | Tersedianya Peraturan Daerah bidang bangunan gedung (Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria) | 100% | 100% | 100 |  |  |  | √ | Sangat Berhasil |
| Peningkatan kualitas prasarana/infrastruktur  perkotaan |  | Jumlah penduduk terlayani jaringan persampahan menjadi sebesar 128.820 jiwa (96%), kondisi eksisting 120.849 jiwa | 100% | 95% | 95 |  |  |  | √ | Sangat Berhasil |
|  | Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per satuan penduduk | 100% | 97% | 97 |  |  |  | √ | Sangat Berhasil |
|  | Rasio penanganan sampah perkotaan  (pengangkutan) | 100% | 95% | 95 |  |  |  | √ | Sangat Berhasil |
|  | Prosentase penanganan sampah di TPSA  (pengolahan sanitary landfill) | 100% | 100% | 100 |  |  |  | √ | Sangat Berhasil |
|  | Jumlah Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) |  | 15% |  |  |  |  | √ | Sangat Berhasil |
| Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup |  | Rasio Ruang Terbuka Hijau per satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB | 20% | 18,32% | 91,6 |  |  |  | √ | Sangat Berhasil |
|  | Pengembangan RTH Publik Pusat Kota  (Kawasan Alon-alon) | 100% | 100% | 100 |  |  |  | √ | Sangat Berhasil |
|  | Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk |  | 37% |  |  |  |  | √ | Sangat Berhasil |
|  | Sempadan sungai yang dipakai bangunan liar |  | 15% |  |  |  |  | √ | Sangat Berhasil |

*Tabel 2.2*

*Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Strategis*

***DKPTK Tahun 2016-2021***

| **INDIKATOR SASARAN (INDIKATOR KINERJA UTAMA DAERAH)** | **Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan** | **Indikator Kinerja Program/Kegiatan** | **Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2015** | **Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015** | **Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2016** | | | **Target Program dan Kegiatan (Renja PD tahun 2016)** | **Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2017 (Tahun berjalan n-1)** | | **Catatan** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Target Renja PD tahun 2016 | Realisasi Renja PD tahun 2016 | Tingkat Realisasi (%) | Realisasi Capaian | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
|
|  | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Prangko, meterai 3000, materai 6000 |  |  | 1.020 | 1.020 | 100 |  |  |  |  |
|  | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Terlaksananya pembayaran rekening telp, air dan listrik |  |  | 12 | 12 | 100 |  |  |  |  |
|  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | Perpanjangan STNK |  |  | 49 | 47 | 95,92 |  |  |  |  |
|  | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | Honorarium pengelola administrasi keuangan dan barang |  |  | 12 | 12 | 100 |  |  |  |  |
|  | Penyediaan Jasa Kebersihan Dinas | Tersedianya peralatan dan bahan pembersih |  |  | 20 | 20 | 100 |  |  |  |  |
|  | Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja | Terlaksananya pemeliharaan peralatan Dinas |  |  | 21 | 12 | 57,14 |  |  |  |  |
|  | Penyediaan Alat Tulis Dinas | Tersedianya alat tulis Dinas |  |  | 41 | 38 | 92,68 |  |  |  |  |
|  | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Tersedianya barang cetakan |  |  | 7 | 7 | 100 |  |  |  |  |
|  | Penyediaan Komponen Instalasi Listik/Penerangan Bangunan Dinas | Alat listrik |  |  | 9 | 9 | 100 |  |  |  |  |
|  | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Tersedianya bahan bacaan |  |  | 12 | 12 | 100 |  |  |  |  |
|  | Penyediaan Bahan Logistik Dinas | Isi ulang tabung gas |  |  | 80 | 25 | 31,25 |  |  |  |  |
|  | Penyediaan Makanan dan Minuman | Tersedianya bahan pembuat minuman harian pegawai dan snack rapat |  |  | 5  1.000 | 5  750 | 100  75 |  |  |  |  |
|  | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | Perjalanan dinas luar daera |  |  | 40 | 40 | 100 |  |  |  |  |
|  | Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak/Honorer Daerah/ Tidak Tetap | Pembayaran honor tenaga kontrak, dan tenaga penjaga malam |  |  | 12 | 12 | 100 |  |  |  |  |
|  | Penyediaan Jasa Pembayaran PBB Tanah Pemda | Terlaksananya pembayaran Pajak PBB tanah TPA |  |  | 1 | 1 | 100 |  |  |  |  |
|  | Pengelolaan Administrasi Kepegawaian | Administrasi Kepegawaian |  |  | 100 | 112 | 112 |  |  |  |  |
|  | Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional | Kendaraan operasional |  |  | 11 | 11 | 100 |  |  |  |  |
|  | Pengadaan Perlengkapan Gedung Dinas | Perlengkapan gedung Dinas |  |  | 11 | 11 | 100 |  |  |  |  |
|  | Pengadaan Peralatan Gedung Dinas | Peralatan gedung Dinas |  |  | 21 | 21 | 100 |  |  |  |  |
|  | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Dinas | Perbaikan dan pengecatan gedung Dinas, perbaikan tembok Dinas pagar besi |  |  | 4 | 4 | 100 |  |  |  |  |
|  | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | Perbaikan dan operasional kendaraan dinas/operasional |  |  | 49 | 49 | 100 |  |  |  |  |
|  | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Dinas | Perbaikan AC dan perbaikan sound system/wireless |  |  | 6 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan | Pakaian kerja lapangan  Kaos kerja lapangan |  |  | 308  330 | 308  330 | 100  100 |  |  |  |  |
|  | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD | Laporan capaian kinerja fisik dan keuangan per bulan |  |  | 24 | 24 | 100 |  |  |  |  |
|  | Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran | Laporan keuangan |  |  | 6 | 4 | 66,67 |  |  |  |  |
|  | Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran | Laporan Prognosis Realisasi Anggaran |  |  | 6 | 6 | 100 |  |  |  |  |
|  | Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun | Laporan Akhir Tahun |  |  | 4 | 4 | 100 |  |  |  |  |
|  | Penyusunan RKA SKPD | RKPA Tahun 2016, DPPA Tahun 2016, RKA Tahun 2017 dan DPA Tahun 2017 |  |  | 30 | 30 | 100 |  |  |  |  |
|  | Penyusunan Lkj IP-SKPD | LAKIP Tahun 2015 |  |  | 6 | 6 | 100 |  |  |  |  |
|  | Penyusunan Kebijakan Manajemen Pengelolaan Sampah | SIG Data Persampahan |  |  | 1 | 1 | 100 |  |  |  |  |
|  | Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan | Sarana dan prasarana pengelolaan sampah |  |  | 162 | 161 | 98,21 |  |  |  |  |
|  | Peningkatan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan | Pemeliharaan sarana dan prasarana persampahan |  |  | 6 | 6 | 100 |  |  |  |  |
|  | Sosialisasi Kebijakan pengelolaan | Sosialisasi kebijakan persampahan |  |  | 500 | 450 | 90 |  |  |  |  |
|  | Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan | Sosialisasi kepada pemulung |  |  | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |
|  | Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan | Laporan Pengelolaan sampah |  |  | 14 | 12 | 85,71 |  |  |  |  |
|  | Penanganan Sampah Kota | Terangkutnya sampah kota ke TPA |  |  | 45.000 | 45.000 | 100 |  |  |  |  |
|  | Pengelolaan Sampah TPA | Penataan sampah TPA dengan control landfill |  |  | 73.000 | 73.000 | 100 |  |  |  |  |
|  | Peningkatan Operasional dan Pemeliharaan TPST | Terlaksananya operasional TPST Jurangombo Utara dan Tidar Selatan |  |  | 3 | 3 | 100 |  |  |  |  |
|  | Peningkatan Operasional dan Pemeliharaan Pabrik Pupuk Organik | Terlaksananya operasional pabrik pupuk organik |  |  | 12 | 12 | 100 |  |  |  |  |
|  | Peningkatan Operasional dan Pemeliharaan TPS 3R | Terlaksananya operasional TPS 3R |  |  | 3 | 3 | 100 |  |  |  |  |
|  | Koordinasi Penilaian Kota Sehat / Adipura | Pemantauan kebersihan |  |  | 6 | 6 | 100 |  |  |  |  |
|  | Penyediaan Sarana dan Prasarana SPA 3R | Pembangunan garasi tahap 2 |  |  | 1 | 1 | 100 |  |  |  |  |
|  | Publikasi Kegiatan Melalui Media Cetak dan Elektronik | Pemasangan spanduk  Iklan informasi layanan masyarakat |  |  | 4  60 | 4  60 | 100  100 |  |  |  |  |
|  | Pengelolaan Website | Pemutakhiran Informasi SKPD selama setahun |  |  | 20 | 20 | 100 |  |  |  |  |
|  | Pengklasifikasian Data | Arsip IMB digital |  |  | 200 | 100 | 50 |  |  |  |  |
|  | Penyusunan Kebijakan Perizinan Pemanfaatan Ruang | Kajian teknis pembangunan gedung, prasarana, bangunan gedung dan reklame |  |  | 250 | 270 | 108 |  |  |  |  |
|  | Penyusunan Norma, Standar dan Kriteria Pemanfaatan Ruang | Papan informasi, leaflet, banner billboard dan spanduk |  |  | - | - | - |  |  |  |  |
|  | Kegiatan Publikasi Perizinan Pemanfaatan Ruang | Leaflet, Banner billboard, Spanduk |  |  | 2.026 | 2.026 | 100 |  |  |  |  |
|  | Pengadaan Tanah | Tanah untuk Transfer Depo Sampah Kuncen |  |  | 1 | 1 | 100 |  |  |  |  |
|  | Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup | Kerja Bakti |  |  | 3.200 | 2.400 | 75 |  |  |  |  |
|  | Pemantauan Kualitas Lingkungan | Terlaksananya pemantauan kualitas lingkungan |  |  | 5 | 4 | 80 |  |  |  |  |
|  | Pengelolaan B3 dan Limbah B3 | Pengendalian pencemaran |  |  | 1 | 1 | 100 |  |  |  |  |
|  | Penyusunan UKL/UPL TPST | Dokumen UKL/UPL TPST |  |  | 1 | 1 | 100 |  |  |  |  |
|  | Penyusunan DED TPST | Dokumen DED TPST |  |  | 1 | 1 | 100 |  |  |  |  |
|  | Pelayanan Penyedotan Kakus | Jumlah lubang kakus yang disedot |  |  | 50 | 110 | 220 |  |  |  |  |
|  | Pemasangan Instalasi Jaringan PJU | Pemasangan PJU |  |  | 5 | 5 | 100 |  |  |  |  |
|  | Pemeliharaan Lampu PJU | Pemeliharaan dan perbaikan lampu PJU |  |  | 3 | 3 | 100 |  |  |  |  |
|  | Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penerngan Jalan Umum | Laporan pemeliharaan PJU |  |  | 12 | 12 | 100 |  |  |  |  |
|  | Pengawasan Pemanfaaatan Ruang | Pengawasan kegiatan pembangunan di Kota Magelang |  |  | 12 | 12 | 100 |  |  |  |  |
|  | Kajian Teknis dan Administrasi Pembangunan Gedung | Kajian teknis andal bangunan gedung |  |  | 20 | 20 | 100 |  |  |  |  |
|  | Pengumpulan dan Analisis Database Jumlah Jiwa yang Meninggal | Pemetaan blok makam |  |  | 1 | 1 | 100 |  |  |  |  |
|  | Pemberian Perijinan Pemakaman | Pemberian izin pemakaman di TPU Giriloyo |  |  | 250 | 902 | 360,80 |  |  |  |  |
|  | Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman | Gudang penyimpan alat kerja dan lahan parkir |  |  | 3 | 3 | 100 |  |  |  |  |
|  | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemakaman | Perawatan, pengecatan sarana prasarana pemakaman dan pemeliharaan kebersihan areal pemakaman |  |  | 6 | 6 | 100 |  |  |  |  |
|  | Pembangunan Akses Jalan di TPU Giriloyo | Jalan aspal |  |  | 525 | 595 | 113,33 |  |  |  |  |
|  | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemakaman | Kendaraan roda 3 dan sound system |  |  | 2 | 2 | 100 |  |  |  |  |
|  | Penyusunan Rencana Strategis SKPD | Rencana Strategis SKPD Tahun 2016 s/d 2020 |  |  | 10 | 10 | 100 |  |  |  |  |
|  | Penyusunan Rencana Kerja SKPD | Rencana Kerja SKPD Perubahan Tahun 2016 dan Tahun 2017 |  |  | 12 | 12 | 100 |  |  |  |  |
|  | Penyusunan dan Analisis Data/Informasi Pengelolaan RTH | Pemetaan pohon se-Kota Magelang  Penamaan pohon turus jalan |  |  | 1  3.000 | 1  3.000 | 100  100 |  |  |  |  |
|  | Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau | Pemeliharaan taman kota |  |  | 39 | 39 | 100 |  |  |  |  |
|  | Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan RTH | Lomba taman tingkat lingkungan dan tingkat Dinas |  |  | 6 | 6 | 100 |  |  |  |  |
|  | Monitoring dan Evaluasi | Laporan Pengelolaan RTH |  |  | 12 | 12 | 100 |  |  |  |  |
|  | Penataan Taman Aloon-aloon | Trotoar, Tulisan pada patung Diponegoro dan Pemeliharaan rumput Aloon-aloon |  |  | 3 | 3 | 100 |  |  |  |  |
|  | Penataan Taman Jalan Sudirman | Tertatanya taman Jl. Sudirman |  |  | 1 | 1 | 100 |  |  |  |  |
|  | Pengadaan Sarana dan Prasarana Ruang Terbuka Hijau | Sarana dan prasarana RTH |  |  | 6 | 6 | 100 |  |  |  |  |
|  | Pengecatan Pohon Turus Jalan | Pengecatan pohon turus jalan |  |  | 2.200 | 1.300 | 59,09 |  |  |  |  |
|  | Perawatan Pohon Peneduh | Perawatan / pemangkasan pohon perindang |  |  | 400 | 200 | 50 |  |  |  |  |
|  | Pemeliharaan Tugu dan Monumen | Pengecatan tugu dan monumen |  |  | 11 | 11 | 100 |  |  |  |  |
|  | Penataan dan Peningkatan Lahan Pembibitan | Bibit tanaman, Pembuatan pagar kawat berduri, Pohon kamboja jawa dan pengamannya |  |  | 3 | 3 | 100 |  |  |  |  |
|  | Revitalisasi Penghijauan Tepi Jalan | Penghijauan tepi jalan |  |  | 5 | 5 | 100 |  |  |  |  |
|  | Penataan Taman Badaan Barat | Perbaikan kolam air mancur |  |  | 1 | 1 | 100 |  |  |  |  |
|  | Penataan Taman Tanggul Kali Kota Utara | Tersedianya bibit tanaman |  |  | 1 | 1 | 100 |  |  |  |  |
|  | Revitalisasi Taman Trunan | Penataan Taman Trunan |  |  | 1 | 1 | 100 |  |  |  |  |
|  | Pembuatan Taman Vertikal Jalan Ahmad Yani | Taman Vertikal Jalan Ahmad Yani |  |  | 1 | 1 | 100 |  |  |  |  |
|  | Pembuatan Taman Vertikal Jl. Soekarno-Hatta | Taman Vertikal Jl. Soekarno-Hatta |  |  | 1 | 1 | 100 |  |  |  |  |
|  | Penataan Taman Badaan Timu | Pembuatan taman lalu lintas di taman Badaan Timur |  |  | 1 | 1 | 100 |  |  |  |  |
|  | Penataan Taman Gerbang Kerkoff | Taman Gerbang Kerkoff |  |  | 1 | 1 | 100 |  |  |  |  |
|  | Penataan Taman Jalan Majapahit | Taman Jalan Majapahit |  |  | 1 | 1 | 100 |  |  |  |  |
|  | Penyusunan DED Fountain Aloon-aloon | Dokumen DED Fountain Aloon-aloon |  |  | 1 | 1 | 100 |  |  |  |  |
|  | Penataan Taman Shopping | Air Mancur |  |  | 1 | 1 | 100 |  |  |  |  |
|  | Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah | Tersusunnya Revisi Perda Pengelolaan Makam |  |  | 1 | 1 | 100 |  |  |  |  |

*Tabel 2.3*

*Capaian Sasaran Strategis Kantor Lingkungan Hidup Tahun 2016*

| **Sasaran Strategis** | **Indikator Kinerja** | | **Target** | **Realisasi** | **%** | **Interval (%)** | | | | **Predikat** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **< 55** | **55-70** | **71-85** | **86-100** |
| Meningkatkan pengawasan dan pengendalian pencemaran air, udara dan tanah serta Optimalisasi pemanfaatan sumberdaya alam |  | Prosentase Jumlah Rekomendasi hasil pengawasan yang ditaati | 20% | 20% | 100 |  |  |  | √ | Sangat Berhasil |
|  | Jumlah Sumber Daya Alam yang terkonservasi | 4 | 4 | 100 |  |  |  | √ | Sangat Berhasil |
|  | Jumlah akses informasi dan data sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang tersedia | 6 | 6 | 100 |  |  |  | √ | Sangat Berhasil |
|  | Terpantaunya gas rumah kaca di 5 sektor | 100% | 100% | 100 |  |  |  | √ | Sangat Berhasil |
|  |  | Berkurangnya volume sampah dari sumbernya | 2 | 2,4 | 120 |  |  |  | √ | Sangat Berhasil |

Tabel 2.4

Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Rencana Kerja Kantor Lingkungan Hidup

Sampai Dengan Tahun 2016 dan Realisasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021

| No | Indikator Kinerja Utama | Target Capaian Kinerja RPJMD 2016-2021 | Capaian Kinerja RPJMD 2016-2021 | Capaian Kinerja | Keterangan/ Evaluasi Tahun pertama RPJMD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| A | Indikator Kinerja Utama KLH |  |  |  |  |
| 1 | Prosentase Jumlah Rekomendasi hasil pengawasan yang ditaati | 20% | 20% | 100 |  |
| 2 | Jumlah Sumber Daya Alam yang terkonservasi | 4 | 4 | 100 |  |
| 3 | Jumlah akses informasi dan data sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang tersedia | 6 | 6 | 100 |  |
| 4 | Terpantaunya gas rumah kaca di 5 sektor | 100% | 100% | 100 |  |
| 5 | Berkurangnya volume sampah dari sumbernya | 2 | 2,4 | 120 |  |
| B | Indikator Kinerja Utama Kepala Daerah |  |  |  |  |
| 1 | Indeks Pencemaran Air | 75,6 | 36,25 | 47 |  |
| 2 | Indeks Pencemaran udara | 50,11 | 58,24 | 116 |  |
| 3 | Indeks Tutupan Vegetasi | 48,29 | 54,03 | 111 |  |
| 4 | Volume sampah yang dibuang ke tpsa | 160,58 | 240,4 | 66 |  |
| 5 | Luas Ruang terbuka Hijau Publik | 18,37 | 19,6 | 107 |  |
| 6 | Luas Ruang terbuka Hijau Privat | 10 | 19,1 | 191 |  |

*Tabel 2.5*

*Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Strategis*

***Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2016-2021***

| **INDIKATOR SASARAN (INDIKATOR KINERJA UTAMA DAERAH)** | **Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan** | **Indikator Kinerja Program/Kegiatan** | **Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2016** | **Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2016** | **Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017** | | | **Target Program dan Kegiatan (Renja PD tahun 2018)** | **Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2018 (Tahun berjalan n-1)** | | **Catatan** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Target Renja PD tahun 2017 | Realisasi Renja PD tahun 2017 | Tingkat Realisasi (%) | Realisasi Capaian | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
|
| Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup | Lingkungan Hidup |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Capaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah | Jumlah Prosentase capaian seluruh program/jumlah program | Capaian Kinerja Pelayanan PERANGKAT DAERAH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Program Pelayanan Adiministrasi Perkantoran** | **Tersedianya jasa pelayanan administrasi perdinasan** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Penyediaan jasa surat menyurat | Tersedianya jasa surat menyurat (dokumen) | 21 | 3 | 21 | 3 | 14,29 | 12 | 12 | 100 |  |
|  | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (bulan) | 12 | 12 | 12 | 12 | 100 | 12 | 12 | 100 |  |
|  | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional | Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional (unit) | 68 | 68 | 68 | 68 | 100 | 68 | 68 | 100 |  |
|  | Penyediaan jasa administrasi keuangan | Tersedianya jasa administrasi keuangan (bulan) | 12 | 12 | 12 | 12 | 100 | 12 | 12 | 100 |  |
|  | Penyediaaan jasa kebersihan kantor | Tersedianya jasa kebersihan kantor (jenis) | 28 | 28 | 28 | 28 | 100 | 28 | 28 | 100 |  |
|  | Penyediaan alat tulis kantor | Tersedianya alat tulis kantor (jenis) | 46 | 46 | 46 | 46 | 100 | 46 | 46 | 100 |  |
|  | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Tersedianya barang cetakan dan penggandaan (jenis) | 11 | 11 | 11 | 11 | 100 | 11 | 11 | 100 |  |
|  | Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor | Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor (jenis) | 19 | 19 | 19 | 19 | 100 | 17 | 17 | 100 |  |
|  | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Tersedianya bahan bacaan dan perundangan-undangan (bulan) | 12 | 12 | 12 | 12 | 100 | 12 | 12 | 100 |  |
|  | Penyediaan bahan logistik kantor | Terlaksananya pengisian ulang tabung gas 3 kg selama setahun (kali) | 100 | 48 | 100 | 48 | 48 | 25 | 25 | 100 |  |
|  | Penyediaaan makanan dan minuman | Tersedianya bahan pembuat minuman harian pegawai (jenis) | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 | 5 | 5 | 100 |  |
|  | Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah (bulan) | 12 | 12 | 12 | 12 | 100 | 12 | 12 | 100 |  |
|  | Penyediaan jasa tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap | Pembayaran honor tenaga kontrak, dan tenaga penjaga malam | 12 | 12 | 12 | 12 | 100 | 18 | 18 | 100 |  |
|  | Penyediaan Jasa Pembayaran PBB Tanah Pemda | PBB tanah TPA (tahun) | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 |  |
|  | Pengelolaan administrasi kepegawaian | Arsip data pegawai (berkas) | 100 | 107 | 100 | 107 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Peningkatan Pelayanan Kedinasan OPD | Profil Dinas Lingkungan Hidup (buku) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |
|  | **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur** | **Bertambahnya Sarana dan Prasarana Aparatur** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | Perbaikan dan pengecatan gedung kantor, perbaikan tembok kantor pagar besi (unit) | 4 | 4 | 4 | 4 | 100 | 4 | 4 | 100 |  |
|  | Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional | Perbaikan dan operasional kendaraan dinas/operasional (unit) | 54 | 54 | 54 | 54 | 100 | 59 | 59 | 100 |  |
|  | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor | Perbaikan AC dan sound system (unit) | 6 | 6 | 6 | 6 | 100 | 8 | 8 | 100 |  |
|  | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlalatan Gedung Kantor | Pemeliharaan alat kantor (unit) | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 45 | 45 | 100 |  |
|  | Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur | Pemeliharaan mebeleur kantor (unit) | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 | 10 | 10 | 100 |  |
|  | **Program Peningkatan disiplin Aparatur** | Meningkatnya disiplin aparatur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan | Tersedianya pakaian kerja lapangan (set) | 358 | 358 | 358 | 358 | 100 | 358 | 358 | 100 |  |
|  | **Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja** | Sistem Pelaporan Keuangan dan Capaian Kinerja Yang Akuntabel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi OPD | Laporan capaian kinerja fisik dan keuangan per bulan (laporan) | 12 | 12 | 12 | 12 | 100 | 12 | 12 | 100 |  |
|  | Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran | Laporan keuangan (laporan) | 6 | 6 | 6 | 6 | 100 | 2 | 2 | 100 |  |
|  | Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran | Laporan Prognosis Realisasi Anggaran (laporan) | 6 | 6 | 6 | 6 | 100 | 1 | 1 | 100 |  |
|  | Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun | Laporan Akhir Tahun (laporan) | 4 | 4 | 4 | 4 | 100 | 1 | 1 | 100 |  |
|  | Penyusunan Rencana Kerja OPD | Renja OPD tahun 2018 dan Renja Perubahan 2017 (dokumen) | 2 | 2 | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 100 |  |
|  | Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD | RKPA Tahun 2017, DPPA Tahun 2017, RKA Tahun 2018 dan DPA Tahun 2018 (buku) | 30 | 30 | 30 | 30 | 100 | 4 | 4 | 100 |  |
|  | **Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan** | Berkurangnya volume sampah dari sumbernya |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Penyusunan Kebijakan Manajemen Pengelolaan Sampah | Dokumen kajian survey dan analisa darurat sampah Kota Magelang (dokumen) | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 |  |
|  | Penyediaan sarana dan prasarana pegelolaan persampahan | Pick up, kendaraan roda 3, bin beroda, gerobag sampah, tempat sampah pemilah, kontainer (unit) | 91 | 91 | 91 | 91 | 100 | 122 | 122 | 100 |  |
|  | Peningkatan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan | Reparasi Gerobak Sampah dan Bin Beroda, Rehab Transfer Depo Nambangan, Rehab Transfer Depo Dalangan, Rehab SPA Magersari, Gudang SPA Magersari (unit) | 29 | 29 | 29 | 29 | 100 | 91 | 91 | 100 |  |
|  | Bimbingan teknis persampahan | Jumlah peserta sosialisasi dan pembinaan (orang) | 1.485 | 1.485 | 1.485 | 1.485 | 100 | 18 | 18 | 100 |  |
|  | Peningkatan kemampuan aparat pengelolaan persampahan | Sosialisasi kebijakan persampahan (orang) | 650 | 650 | 650 | 650 | 100 | 2 | 2 | 100 |  |
|  | Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan | lomba pengelolaan sampah (kegiatan) | 3 | 3 | 3 | 3 | 100 | 3 | 3 | 100 |  |
|  | Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan | Laporan Pengelolaan sampah (buku) | 12 | 12 | 12 | 12 | 100 | 12 | 12 | 100 |  |
|  | Pengadaan sarana pengelolaan sampah | Timbangan digital besar, timbangan digital duduk, timbangan kendaraan roda 3, mesin pengayak, mesin pencacah, gerobag sorong (unit) | 15 | 9 | 15 | 9 | 60 | 10 | 10 | 100 |  |
|  | Penanganan Sampah Kota | Terangkutnya sampah kota ke TPA (m3) | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 100 | 45.000 | 45.000 | 100 |  |
|  | Pengelolaan Sampah TPA | Penataan sampah TPA dengan control landfill (m3) | 73.000 | 73.000 | 73.000 | 73.000 | 100 | 73.000 | 73.000 | 100 |  |
|  | Pemberdayaan, pelatihan dan bantuan komposting | jumlah peserta pelatihan daur ulang (orang) | 60 | 60 | 60 | 60 | 100 | 60 | 60 | 100 |  |
|  | Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Kampung Organik | jumlah kampung organik yang terpantau dan KSM (lokasi) | 45 | 45 | 45 | 45 | 100 | 17 | 17 | 100 |  |
|  | Pemberdayaan dan Pelatihan fasilitator pengelolaan sampah | jumlah peserta pelatihan (orang) | 70 | 70 | 70 | 70 | 100 | 70 | 70 | 100 |  |
|  | Pendampingan Pengelolaan Persampahan | Peran serta aktif dari kader lingkungan/penggerak lingkungan (bulan) | 12 | 12 | 12 | 12 | 100 | 12 | 12 | 100 |  |
|  | Peningkatan Operasional dan Pemeliharaan TPST | Operasional TPST Jurangombo dan Tidar Selatan (bulan) | 12 | 12 | 12 | 12 | 100 | 12 | 12 | 100 |  |
|  | Peningkatan Operasional dan Pemeliharaan Pabrik Pupuk Organik | Terlaksananya operasional pabrik pupuk organik (bulan) | 12 | 12 | 12 | 12 | 100 | 12 | 12 | 100 |  |
|  | Peningkatan Operasional dan Pemeliharaan TPS 3R | Terlaksananya operasional TPS 3R (bulan) | 12 | 12 | 12 | 12 | 100 | 12 | 12 | 100 |  |
|  | Koordinasi penilaian kota sehat/Adipura | jumlah ekspose dan koordinasi adipura (kali) | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 | 5 | 5 | 100 |  |
|  | Pemantauan pengelolaan sampah rumah tangga | lokasi bank sampah yang dipantau (kelurahan) | 17 | 17 | 17 | 17 | 100 | 1 | 1 | 100 |  |
|  | Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Volume Sampah Harian | Tersusunnya buku volume sampah harian (dokumen) | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 |  |
|  | Pengadaan Tanah | Tanah yang digunakan sebagai Akses jalan menuju tempat pengelolaan sampah terpadu skala kota dan penilaian harga tanah (appraisal) (m2) | 6.400 | 0 | 6.400 | 0 | 0 | 3.200 | 3.200 | 100 |  |
|  | **Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup** | Rekomendasi Hasil Pengawasan Yang di taati |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup | Kerja bakti (orang) | 2.400 | 1.600 | 2.400 | 1.600 | 66,67 | 2.400 | 2.400 | 100 |  |
|  | Pemantauan kualitas lingkungan | jumlah sampel yang diperiksa (sampel) | 54 | 54 | 54 | 54 | 100 | 34 | 34 | 100 |  |
|  | Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup | jumlah usaha/kegiatan yang dipantau dokumen lingkungannya (kegiatan) | 15 | 15 | 15 | 15 | 100 | 16 | 16 | 100 |  |
|  | Pengelolaan B3 dan Limbah B3 | Pengelolaan air lindi (paket) | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 6 | 6 | 100 |  |
|  | Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup | Laporan pengelolaan sampah TPA Banyuurip (buku) | 12 | 12 | 12 | 12 | 100 | 12 | 12 | 100 |  |
|  | Koordinasi Penyusunan Upaya Pengelolaan Lingkungan & Pemantauan Lingkungan | Terlaksananya koordinasi penyusunan dan pelaporan dokumen lingkungan (orang) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 70 | 70 | 100 |  |
|  | Pemantauan Kualitas Udara | Jumlah sampel yang diperiksa (sampel) | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 | 20 | 20 | 100 |  |
|  | Penanganan Pengaduan kasus Lingkungan Hidup | Kasus yang tertangani (kasus) | 3 | 3 | 3 | 3 | 100 | 4 | 4 | 100 |  |
|  | Pemeriksaan/Pemantauan kualitas limbah industri | Jumlah sampel yang diperiksa (sampel) | 56 | 56 | 56 | 56 | 100 | 56 | 56 | 100 |  |
|  | Pemantauan Kualitas Mata Air | Jumlah sampel yang diperiksa (sampel) | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 | 40 | 40 | 100 |  |
|  | Koordinasi Penyambutan Penghargaan tentang Lingkungan Hidup | Pelaksanaan penyambutan dan tasyakuran Adipura (laporan) | 2 | 2 | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 100 |  |
|  | Pengelolaan Gas Methan | Terkelolanya gas methan TPSA Banyuurip (bulan) | 12 | 12 | 12 | 12 | 100 | 12 | 12 | 100 |  |
|  | Pelayanan Penyedotan Kakus | Jumlah lubang kakus yang disedot (lubang) | 50 | 123 | 50 | 123 | 246 | 50 | 50 | 100 |  |
|  | Pemeriksaan dokumen lingkungan | Jumlah dokumen lingkungan yang diperiksa (dokumen) | 2 | 1 | 2 | 1 | 50 | 12 | 12 | 100 |  |
|  | Verifikasi Perizinan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup | Jumlah izin PPLH yang diverifikasi (dokumen) | 4 | 4 | 4 | 4 | 100 | 6 | 6 | 100 |  |
|  | **Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam** | **Jumlah sumber daya alam yang terkonservasi** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sosialisasi Saka Lingkungan Hidup | Peserta aksi lingkungan | 90 | 90 | 90 | 90 | 100 | 80 | 80 | 100 |  |
|  | Manajemen Pengelolaan Lingkungan Hidup di Sekolah | Peserta sosialisasi dan ekspose Adiwiyata sekolah serta peserta pelatihan hyperlink data isian Adiwiyata sekolah (orang) | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 200 | 200 | 100 |  |
|  | Peningkatan kepedulian masyarakat tentang lingkungan hidup | Peringatan hari-hari lingkungan hidup (kegiatan) | 8 | 8 | 8 | 8 | 100 | 8 | 8 | 100 |  |
|  | Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup | Juara lomba K3 (juara) | 30 | 30 | 30 | 30 | 100 | 30 | 30 | 100 |  |
|  | **Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup** | Jumlah akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang tersedia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan | Terlaksananya pameran, lomba foto lingkungan, karnaval dan sosialisasi di bidang lingkungan (kegiatan) | 4 | 4 | 4 | 4 | 100 | 4 | 4 | 100 |  |
|  | Pengembangan data dan informasi lingkungan | Tersedianya dokumen informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah (DIKPLHD) (dokumen) | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 |  |
|  | Inventarisasi dan Identifikasi sumber-sumber pencemaran | Dokumen kualitas air (dokumen) | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 |  |
|  | Pemeriksaan sampel tanah | Jumlah sampel yang dianalisa (sampel) | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 | 20 | 20 | 100 |  |
|  | Monitoring, evaluasi dan pelaporan kualitas air | Dokumen kualitas air (dokumen) | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 |  |
|  | Penyusunan profil keanekaragaman hayati | Dokumen profil keanekaragaman hayati (dokumen) | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 |  |
|  | Penyusunan Dokumen Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) | Dokumen Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) (dokumen) | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 |  |
|  | Penyebarluasan Informasi dan Publikasi Kegiatan Lingkungan Hidup | Iklan informasi masyarakat (kali) | 150 | 150 | 150 | 150 | 100 | 150 | 150 | 100 |  |
|  | Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Kerjasama Bidang Lingkungan Hidup | Fasilitasi bantuan hukum (tahun) | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 |  |
|  | **Program Peningkatan Pengendalian Polusi** | Terpantaunya Gas Rumah Kaca di 5 (lima) sektor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pendataan Kegiatan Penghasil Gas Rumah Kaca | Data gas rumah kaca | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 |  |
|  | Monev Bahan Perusak Ozon (BPO) B3 dan Limbah B3 | Tersedianya data Bahan Perusak Ozon (BPO) dan Limbah B-3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 6 | 6 | 100 |  |
|  | **Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)** | Luas Ruang terbuka Hijau |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau | Pemeliharaan taman kota (buah) | 39 | 39 | 39 | 39 | 100 | 39 | 39 | 100 |  |
|  | Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan RTH | Lomba taman tingkat lingkungan dan tingkat kantor (juara) | 6 | 6 | 6 | 6 | 100 | 6 | 6 | 100 |  |
|  | Monitoring dan Evaluasi | Laporan Pengelolaan RTH (buku) | 12 | 12 | 12 | 12 | 100 | 12 | 12 | 100 |  |
|  | Penataan Taman Aloon-aloon | Fountain Aloon-aloon (m2) | 148 | 148 | 148 | 148 | 100 |  |  |  |  |
|  | Pengadaan Sarana dan Prasarana Ruang Terbuka Hijau | Sarana dan Prasarana Ruang Terbuka Hijau (buah) | 896 | 896 | 896 | 896 | 100 | 632 | 632 | 100 |  |
|  | Pengecatan Pohon Turus Jalan | Pengecatan pohon turus jalan (buah) | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 100 | 1.300 | 1.300 | 100 |  |
|  | Perawatan Pohon Peneduh | Perawatan pohon peneduh jalan (buah) | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 200 | 200 | 100 |  |
|  | Pemeliharaan tembok, tralis, dan ornamen taman | Pemeliharan tiang bendera(buah) | 11 | 11 | 11 | 11 | 100 | 212 | 212 | 100 |  |
|  | Pemeliharaan Tugu dan Monumen | Pengecatan tugu dan monumen (buah) | 11 | 11 | 11 | 11 | 100 | 11 | 11 | 100 |  |
|  | Penataan dan Peningkatan Lahan Pembibitan | Bibit tanaman (jenis) | 9 | 9 | 9 | 9 | 100 | 9 | 9 | 100 |  |
|  | Revitalisasi Penghijauan Tepi Jalan | Tersedianya pohon penghijauan tepi jalan dan pot tanaman (buah) | 559 | 559 | 559 | 559 | 100 | 3.049 | 3.049 | 100 |  |
|  | Penanganan Pohon Tumbang | Penanganan pohon tumbang (kejadian) | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 | 5 | 5 | 100 |  |
|  | Penyusunan DED Kawasan Aloon-aloon | DED Aloon-aloon (paket) | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 |  |  |  |  |
|  | **Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pemasangan Instalasi Jaringan PJU | Lampu hias kota, titik lampu PJU, panel surya tunggal, panel surya integrated (unit) | 132 | 132 | 132 | 132 | 100 | 3 | 3 | 100 |  |
|  | Pemeliharaan Lampu PJU | Pemeliharaan/perbaikan listrik PJU (titik) | 5.150 | 5.150 | 5.150 | 5.150 | 100 | 5.150 | 5.150 | 100 |  |
|  | Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penerangan Jalan Umum | Laporan pemeliharaan PJU (buku) | 12 | 12 | 12 | 12 | 100 | 12 | 12 | 100 |  |
|  | Penyediaan Jasa Listrik PJU | Terbayarnya rekening listrik PJU (bulan) | 12 | 12 | 12 | 12 | 100 | 12 | 12 | 100 |  |
|  | **Program pengelolaan areal pemakaman** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pemberian Perijinan Pemakaman | Pemberian izin pemakaman di TPU Giriloyo (surat) | 892 | 892 | 892 | 892 | 100 | 1.300 | 1.300 | 100 |  |
|  | Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman | Sarana dan Prasarana Pemakaman (paket) | 9 | 9 | 9 | 9 | 100 | 3 | 3 | 100 |  |
|  | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemakaman | Perawatan, pengecatan sarana prasarana pemakaman dan pemeliharaan kebersihan areal pemakaman (unit) | 6 | 6 | 6 | 6 | 100 | 6 | 6 | 100 |  |
|  | Monitoring, evaluasi dan pelaporan | Laporan pengelolaan TPU Giriloyo (buku) | 12 | 12 | 12 | 12 | 100 | 12 | 12 | 100 |  |
|  | Verifikasi Data Pemakaman | Surat teguran pemakaman (lembar) | 180 | 180 | 180 | 180 | 100 | 180 | 180 | 100 |  |
|  | **Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pengelolaan Website | Informasi kegiatan (buah) | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 | 20 | 20 | 100 |  |

**Tabel 2.6**

**Target dan Realisasi Indikator Kinerja Daerah Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2016**

| **No.** | **Program Prioritas** | **Kinerja Indikator** | **Target RPJM s.d.**  **2021** | **Capaian Kinerja RKPD Tahun 2016** | | **Kinerja RKPD Th. 2016** | **Status**  **Capaian** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Target 2016** | **Capaian 2016** |
| 1. |  | IKLH (Indeks Kualitas) Lingkungan Hidup) | 68,5 | 58 | **49,96** | 86% | ⏵ |
| 2 | 1. Program Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup; | IPA (Indeks Pencemaran Air) | 76,84 | 75,6 | 36,25 | 47,9% | ⏷ |
| 3 | 1. Program Peningkatan Pengendalian Polusi | IPU (Indeks Pencemaran Udara) | 79,1 | 50,11 | 58,24 | 116% | ⚫ |
| 4 | 1. Program Konservasi Sumber Daya Alam | ITH (Indek Tutupan Vegetasi) | 49,56 | 48,29 | 54,03 | 111,8% | ⚫ |
|  | 1. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 1. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan | Volume sampah yang dibuang ke TPSA | 136,7 | 160,58 | 240,40 | 66,6% | ⏷ |
| 6 | 1. Program pengelolaan ruang terbuka hijau | Persentase Ruang Terbuka Hijau |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Privat | 10% | 10% | 19,1 % | 191 % | ⚫ |
|  |  | 1. Publik | 18,50% | 18,37% | 19,6 % | 106,7 % | ⚫ |

Keterangan

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ⚫ | : | Tercapai/ melampaui ( Realisasi tahun 2016 ≥ 100% target 2016 atau ≥ 100% target RPJMD) |
| ⏵ | : | Akan tercapai (Realisasi tahun 2016 >80% target 2016 atau > 80% Target RPJMD) |
| ⏷ | : | Perlu Upaya keras (Realisasi tahun 2016 ≤ 80% target 2016 atau ≤ 80 % target RPJMD) |

Dari ke 6 (enam) indikator kinerja daerah urusan Lingkungan Hidup terdapat 3 (tiga) indikator yang tercapai yaitu IPU (Indeks Pencemaran Udara), ITH (Indek Tutupan Vegetasi), Luas RTH Kota.

Sedangkan yang akan tercapai adalah indikator IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup) dengan kinerja capaian baru mencapai 86%. Namun demikian indikator kinerja ini optimis akan mampu dicapai pada akhir periode RPJMD tahun 2021.

Disisi lain terdapat satu indikator yang perlu upaya keras adalah indikator IPA (Indeks Pencemaran Air) dengan capaian baru 47% dan indikator volume sampah yang dibuang ke TPSA tercapai sekitar 66,6 % atau justru sangat jauh dari target yang telah ditentukan.

Kinerja indikator indikator IPA (Indeks Pencemaran Air) belum memuaskan karena terdapat kendala antara lain sebagai berikut :

1. Kualitas air sungai sangat fluktuatif tergantung dari faktor internal dan eksternal. Faktor internal berasal dari adanya aktifitas manusia di bidang industri, pertanian, peternakan dan sebagainya yang membuang limbah langsung ke perairan umum tanpa mengalami pengolahan terlebih dahulu sehingga mempengaruhi kualitas air sungai,
2. Limbah domestik, terutama dihasilkan oleh masyarakat yaitu dari tempat tinggal mereka, terdiri dari :
   * Buangan manusia (tinja dan urin), limbah cair ini disebut sebagai “*black water*”
   * Limbah cair yang dihasilkan dari kegiatan rumah tangga seperti mencuci, mandi, memasak, membersihkan dan sejenisnya dimasukkan ke dalam kelompok “*gray water*”
   * Limbah cair yang dihasilkan dari perDinasan, hotel, kawasan komersial dan sumber pencemar lainnya yang bukan kelompok industri.
3. Limbah cair industri – *efluen* yang dikeluarkan dari berbagai industri dan industri pengolahan yang berada di sepanjang Sungai Progo. Sungai sebagai pemasok air juga berfungsi sebagai penampung limbah cair. Peningkatan rencana tata guna lahan dan peningkatan peruntukan kawasan dimaksudkan untuk mendorong industri-industri besar untuk ditempatkan sejauh mungkin dari sumber air. Limbah cair dari industri memberikan kontribusi terhadap pencemaran sungai di bagian hilir.
4. Pencemaran dari limbah pertanian sangat signifikan pada musim hujan dimana larian membawa sejumlah besar lapisan permukaan tanah, unsur hara dan bahan organik dari lahan padi dan lahan lainnya di sekitar sungai. Bersamaan dengan itu aliran sungai sangat cepat, sebagai konsekuensinya oksigen terlarut DO (Dissolved Oxygen) rendah dan pemulihan kondisi air tinggi sehingga menurunkan kualitas air. Pada musim kemarau pencemaran air dari lahan pertanian masih terjadi di sungai melalui aliran balik dari saluran dan drainase irigasi, tetapi pada saat puncak musim kemarau hal ini hampir tidak terjadi. Tidak seluruh saluran irigasi menggunakan saluran yang diperkeras (pasangan) menyebabkan erosi tanah turut memperburuk buangan ke badan sungai. Penggunaan pupuk yang tidak terkontrol juga akan menyebabkan terjadinya beban berlebihan nutrien di badan sungai.

Aktivitas pertanian memberikan kontribusi ke polusi air melalui :

* + Adanya limpasan tanah dan sedimen
  + Nutrien-nutrien
  + Material tanaman dan organik
  + Limbah dari peternakan

1. Buangan limbah dari rumah pemotongan hewan, yang pembuangannya disalurkan langsung ke badan air menyebabkan tingginya beban BOD. Di wilayah Kota Magelang terdapat rumah pemotongan hewan yang belum memiliki pengolahan limbah yang berfungsi dengan maksimal, menyumbang minyak, lemak serta bakteri-bakteri *patogen* di badan air sehingga beban BOD sungai di penggalan sungai ini cukup tinggi.
2. Limbah cair lainnya meliputi limbah yang berasal dari rumah sakit, hotel, sekolah, supermarket dan fasilitas umum lainnya. Kegiatan masyarakat dan sektor industri serta perkembangan fasilitas Kota secara cepat telah mencemari Sungai Progo di bagian hilir. Kegiatan masyarakat yang menghasilkan limbah cair telah menjadi penyebab utama pencemaran air Sungai Progo, hal ini terjadi karena tidak adanya sistem pengolahan air limbah secara terpadu di wilayah Sungai Progo dan juga kurangnya kesadaran masyarakat tentang pelestarian lingkungan. Pembuangan dari limbah padat juga menyumbang material-material yang menambah cemaran air di bagian hilir. Tempat pembuangan akhir yang dekat dengan badan sungai juga diprediksi akan mencemari badan air dari air lindi / *leachate-*nya. Pembuangan-pembuangan ilegal lain juga turut menyumbang pencemaran air, walaupun memang sulit dikuantifikasi.
3. Sedangkan faktor eksternal diantaranya adalah adanya perubahan iklim, curah hujan, bencana alam dsb yang juga berpengaruh terhadap kualitas air sungai.
4. Tahun 2016 adalah tahun dengan intensitas hujan yang cukup tinggi. Tingginya curah hujan sangat mempengaruhi laju infiltrasi air tsb kedalam tanah. Hal ini dapat menimbulkan pencemaran air sungai dengan semakin cepat dan semakin banyaknya bakteri coli mengikuti limpasan air hujan menuju sungai. Disamping itu perilaku masyarakat yang masih membuang tinja baik manusia ataupun hewan ke sungai mengakibatkan timbul dan terindikasinya bakteri coli di sungai.
5. Obyek data yang dijadikan sebagai sumber IPA (Indeks Pencemaran Air) adalah 4 sungai yang melewati Kota Magelang yaitu Sungai Progo, sungai Elo, Kali Bening dan Kali Manggis. Pengelolaan Sungai Progo dan Sungai Elo yang berhulu di Kabupaten Temanggung berada pada kewenangan pemerintah pusat sedangkan pengelolaan kali Bening dan Kali Manggis yang berhulu di Kabupaten Magelang kewenangannya berada pada Provinsi Jawa Tengah. Dengan kondisi Daerah Aliran Sungai (DAS) yang melewati batas administratif wilayah yang berbeda maka kualitas air sungai akan terpengaruh oleh daerah lain di sekitarnya meskipun obyek pemantauan dalam hal ini sungai yang melewati wilayah kota Magelang telah melakukan upaya pengendalian lingkungan. Dengan adanya pengaruh kewilayahan terhadap permasalahan pencemaran lingkungan maka dapat disimpulkan bahwa permasalahan lingkungan tidak bisa diselesaikan dengan batasan administratif wilayah tapi harus dengan batasan *ekologis.* Artinya apabila pencemaran di daerah hulu tidak tertangani dengan baik pasti akan mengakibatkan pengelolaan dan pengendalian pencemaran akan menjadi tidak optimal.

Upaya yang dilakukan pada penyelenggaraan urusan ini terutama pada tahun 2018 adalah dengan mempertahankan capaian yang sudah sesuai track serta memastikan solusi bagi indikator yang yang belum tercapai terutama bagi indikator yang perlu upaya keras yang akan dilakukan pada tahun 2018) antara lain dengan upaya :

1. Industri yang membuang limbahnya ke sungai perlu memperbaiki kualitas limbah cairnya dengan mengupayakan semaksimal mungkin dalam pengolahan limbah cairnya (IPAL) sebelum dibuang ke badan air (sungai) sekitar.
2. IPAL dari industri-industri sekitar kawasan sungai baik Sungai Progo dan Sungai Elo maupun anak-anak sungainya yang sudah ada harus dioperasikan secara periodik dengan menjamin kualitas limbahnya sudah memenuhi baku mutu yang dipersyaratkan sehingga tidak merusak ekosistem sungai, dan kualitas air sungai itu sendiri.
3. Program analisa air sungai tersebut sebagai salah satu instrument dari Program Kali Bersih (PROKASIH) perlu dilakukan setiap tahun sehingga bisa mengetahui kondisi pencemaran air sungai di Kota Magelang.
4. Pembuatan kebijakan dan program prioritas pengelolaan lingkungan hidup harus selalu berprinsip pembangunan berwawasan lingkungan dan harus selalu mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Semakin kritisnya ketersediaan air untuk keperluan manusia memerlukan pengembangan sistem pengelolaan sumber daya air *terpadu (one management for one watershed)* dengan Pendekatan Daerah Aliran Sungai (DAS) serta mempertimbangkan aspek daya dukung lingkungan dan konservasi sumber daya air, disamping upaya penghematan air secara sungguh-sungguh, serta memulihkan kondisi dan kualitas Air Sungai Progo dan Sungai Elo yang dirasa sudah semakin menurun kualitasnya maka dapat dilakukan upaya pemulihan, antara lain (1) melalui pembuatan IPAL domestik bagi permukiman-permukiman (IPAL Komunal), (2) Konservasi air sungai (3) pencegahan pencemaran lingkungan dengan pemantauan kualitas industri-industri di sekitar wilayah Kota Magelang , (4) penegakan hukum lingkungan melalui kerja sama antar pemangku kepentingan di semua tingkatan.
6. Mengendalikan pencemaran air yang efektif sesuai dengan baku mutu air dan melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran pencemaran air serta mengendalikan secara terpadu daya rusak air.
7. Menerapkan prinsip-prinsip pencemar dan atau perusak lingkungan hidup yang bertanggung jawab, serta mekanisme insentif dan disentif dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan.
8. Meningkatkan kualitas lingkungan melalui upaya pengembangan sistem hukum, instrumen hukum, pentaatan dan penegakan hukum termasuk instrument alternatif serta upaya rehabilitasi lingkungan hidup.
9. Meningkatkan peran antar individu, kelompok-kelompok masyarakat, dan jejaring dalam pengendalian dampak lingkungan.
10. Mengembangkan kemampuan masyarakat dalam melakukan inisiatif dan inovasi di bidang pelestarian lingkungan, antara lain melalui penyelenggaraan pendidikan lingkungan sejak dini serta peningkatan kegiatan riset dan pengembangan.
11. Mengembangkan dan menguatkan kelembagaan lingkungan hidup, baik pemerintahan maupun non pemerintahan, di semua tingkatan untuk pelestarian fungsi lingkungan.
12. Meningkatkan kemitraan antara pemerintah,dunia usaha dan masyarakat, antara lain melalui penerapan prinsip-prinsip tanggung jawab sosial korporasi (*Corporate Social Responsibility)* dan tanggung gugat korporasi *(Corporate Accountability).*
13. Meningkatkan keikutsertaan dan peran aktif semua pemangku kepentingan dalam upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup global tanpa mengabaikan kepentingan pengelolaan lingkungan hidup lokal dan nasional.
14. Meningkatkan pengetahuan masyarakat sekitar DAS Progo tentang sungai dan air tanah, baik dari segi kualitas dan kuantitas sungai dan air tanah dan Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menerapkan etika berbudaya ramah lingkungan termasuk didalamnya budaya tidak membuang sampah di sungai.
15. Daerah hulu Sungai Progo dan Sungai Elo diusahakan dipertahankan sebagai lahan pertanian dan perkebunan. Daerah tengah direkomendasikan dengan mempertahankan tanaman bambu dan penanaman tanaman keras, menambah daerah resapan serta vegetasi untuk menahan erosi dan tebing sungai serta meningkatkan suplai air tanah dan mengurangi tingkat pencemaran.
16. Meningkatkan kearifan terhadap lingkungan ( khususnya sungai ) kepada masyarakat sejak dini dan mengembangkan budaya bersih sungai sehingga kualitas, kebersihan dan keindahan sungai selalu terjaga selama lamanya.
17. Mengembangkan perencanaan perlindungan badan air ( khususnya sungai ) secara komprehensif dan terarah dari hulu sampai hilir sebagai satu kesatuan ekologis.
18. Dibentuk sekretariat bersama untuk menangani masalah lingkungan di DAS Progo dan DAS Elo.
19. Identifikasi PointSos dalam penentuan daerah area beresiko pencemar aliran sungai Progo maupun Sungai Elo dipertajam.

Sedangkan indikator volume sampah yang dibuang ke TPSA sama sekali tidak tercapai dikarenakan :

Besarnya beban volume sampah tidak terlepas dari minimnya pengelolaan sampah dari sumber penghasil dan di tempat pembuangan sementara (TPS) sampah. Baru sekitar 2,4 % atau sekitar 8,57 m3/hari sampah yang terkurangi dari sumbernya yang didaur ulang atau dibuat kompos. Sementara itu, sisanya sekitar 86% dibuang begitu saja tanpa pengolahan ke tempat pembuangan akhir (TPA) sampah. Dan, 12% ada pengurangan di TPS. Tak heran bila sampah akan menumpuk di TPA. Akibatnya, daya tampung TPA akan menjadi cepat terpenuhi. Besarnya volume sampah di TPA juga mempengaruhi biaya pengelolaan sampah menjadi semakin tinggi.

Pemilahan sampah mestinya sudah harus dilakukan sejak berada di sumber sampah. Sampah yang sudah terpilah mestinya dapat dimanfaatkan sesuai dengan jenisnya. Sampah yang masih memiliki nilai eknomi tentunya dapat dimanfaatkan kembali menjadi sumber pendapatan, sedangkan material organik dapat dilakukan fermentasi menjadi kompos bahkan biogas, sedangkan yang dipandang sebagai residu dapat diangkut oleh petugas kebersihan. Sehingga jumlah sampah yang dibawa ke TPA menjadi semakin sedikit. Namun demikian karena masih kurang sadarnya masyarakat, pemilahan sampah belum banyak dilakukan. Ada pula sebagian keciil masyarakat yang sudah memilah sampahnya, namun oleh petugas kebersihan, sampah tersebut dijadikan satu kembali, sehingga apa yang sudah dilakukan sebagian masyarakat tadi menjadi sia-sia.

Upaya Pemerintah Daerah dalam mengedukasi masyarakat sudah banyak dilakukan. Sudah banyak *trigger* untuk masyarakat seperti program **Bank** **Sampah** dari Kementerian Lingkungan Hidup**,** program **TPS 3-R** dari Kementerian PekerjaanUmum, serta Pengembanan Kampung Organik oleh Pemerintah Kota Magelang**,** namun hingga saat ini program pengurangan dan penananan sampah baik berbasis masyarakat maupun komunitas belum membawa hasil yang signifikan. Kesadaran masyarakat akan pentingnya pengurangan volume sampah dari sumbernya masih sangat minim. Masyarakat belum begitu paham akan kondisi “darurat sampah” yang tengah menyelimuti permasalahan sampah di Kota Magelang.

Di samping itu untuk pengelolaan sampah TPST 3R yang berada di Kota Magelang juga belum dilaksanakan secara optimal, seharusnya dengan adanya keberadaan 3 TPST 3R bisa dimaksimalkan untuk mengurangi volume sampah sebelum dibuang ke TPSA.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut Pemerintah Kota Magelang dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup harus benar-benar bekerja keras dalam melakukan berbagai macam terobosan untuk menangani permasalahan sampah ini.

Masyarakat harus diajak secara paksa untuk mengetahui kondisi riil permasalahan sampah di Kota Magelang yang sudah memasuki masa “darurat sampah”. Masyarakat harus diajak secara nyata untuk ikut berkontribusi dalam penanganan sampah. Harus sudah saatnya masyarakat berawal dari masing-maing sumbernya melakukan penanganan dan pengelolaan sampah. Sosialisasi dan pelatihan yang selama ini dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup harus dilaksanakan secara nyata di maing-masing masyarakat, baik perorangan, kelompok, swasta ataupun pemerintah. Sehingga diharapkan nantinya permasalahan sampah di Kota Magelang bisa tertangani.

**Tabel 2.7**

**Target dan Realisasi Indikator Kinerja SKPD Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2016**

| **No.** | | **Program Prioritas** | | **Kinerja Indikator** | | **Target RPJM s.d.**  **2021** | | **Capaian Kinerja RKPD Tahun 2016** | | **Kinerja RKPD Th. 2016** | **Status**  **Capaian** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Target 2016** | **Capaian 2016** |
| 1 | | Program Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup; | | Prosentase Jumlah Rekomendasi hasil pengawasan yang ditaati | | 100% | | 15 % | 15 % | 100% | ⚫ | |
| 2 | | Program Konservasi Sumber Daya Alam | Jumlah Sumber Daya Alam yang terkonservasi | 4 jenis | | 4 jenis | | 4 jenis | 100% | ⚫ |
| 3 | | Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan | Berkurangnya Volume Sampah dari sumbernya | 14% | | 2 % | | 2,4 % | 120% | ⚫ |
| Prosentase sampah perkotaan yang ditangani | 100 % | | 85 % | | 85,7 % | 100,8% | ⚫ |
| 4 | | Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup | Jumlah akses informasi dan data sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang tersedia | 6 jenis | | 6 jenis | | 6 jenis | 100% | ⚫ |
| 5 | | Program Peningkatan Pengendalian Polusi | Prosentase Pemantauan GRK di 5 sektor secara rutin | 100 % | | 100 % | | 100 % | 100% | ⚫ |
| 6 | | Program pengelolaan ruang terbuka hijau | Luas RTH Kota | 20 % | | 18,37% | | 19,6 % | 106% | ⚫ |

Keterangan

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ⚫ | : | Tercapai/ melampaui ( Realisasi tahun 2016 ≥ 100% target 2016 atau ≥ 100% target RPJMD) |
| ⏵ | : | Akan tercapai (Realisasi tahun 2016 >80% target 2016 atau > 80% Target RPJMD) |
| ⏷ | : | Perlu Upaya keras (Realisasi tahun 2016 ≤ 80% target 2016 atau ≤ 80 % target RPJMD) |

Dari ke 7 (tujuh) indikator program urusan Lingkungan Hidup, Prosentase Jumlah Rekomendasi hasil pengawasan yang ditaati, Jumlah Sumber Daya Alam yang terkonservasi, Berkurangnya Volume Sampah dari sumbernya, Prosentase sampah perkotaan yang ditangani, Jumlah akses informasi dan data sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang tersedia, Prosentase Pemantauan GRK di 5 sektor secara rutin, serta Luas RTH Kota semuanya bisa tercapai sesuai dengan yang ditargetkan bahkan ada beberapa indikator yang capaiannya melebihi dari target yang telah ditentukan.

* 1. **Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD**

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi SKPD adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu trategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Suatu isu strategis diperoleh baik berasal dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi SKPD di masa lima tahun mendatang.

Isu strategis dalam Rencana Strategis Tahun 2016-2021 disusun berdasarkan beberapa sumber yaitu:

1. Analisis terhadap situasi dan kondisi urusan Lingkungan Hidup, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Kawasan Perumahan dan Pemukiman Kota Magelang.
2. Permasalahan dan isu dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan RPJMD Kota Magelang Tahun 2016-2021.
3. Analisis capaian kinerja pelaksanaan tahun 2010-2015, sehingga dapat diidentifikasi berbagai permasalahan umum yang dapat diangkat menjadi agenda atau prioritas pembangunan tahun 2016-2021.

Dinas Lingkungan Hidup sesuai dengan Perda Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah merupakan Dinas Teknis Daerah yang mengampu urusan Lingkungan hidup, sebagian urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa Pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan, Penataan Taman dan PJU, juga mengampu sebagian urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman berupa Pemakaman di Kota Magelang dalam hal pengawasan, pembinaan dan pengendaliannya, sedangkan Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas diatur dalam Peraturan Walikota Magelang Nomor 41 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas lingkungan Hidup Kota Magelang. Di mana Organisasi Perangkat daerah Dinas Lingkungan Hidup merupakan gabungan antara SKPD Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Tata Kota.

Fungsi dan peran Dinas Lingkungan Hidup berdasar bidangnya, mengampu urusan lingkungan hidup, urusan pekerjaan umum dan penataan ruang serta Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Tugas pokok yang diampu adalah melaksanakan kewenangan Pemerintah Kota Magelang di bidang Lingkungan Hidup, Pengolahan Sampah, Keindahan dan Penerangan Jalan Umum yang meliputi:

1. Lingkungan Hidup
2. Kebersihan;
3. Pertamanan;
4. Penerangan Jalan Umum;
5. Pengelolaan Pemakaman;

Berdasarkan kajian terhadap permasalahan penyelenggaraan pelayanan pada Badan Lingkungan maka dapat dirumuskan isu-isu penting yang harus mendapat perhatian utama dalam rangka mewujudkan peningkatan kualitas dan fungsi lingkungan hidup serta pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan yaitu :

1. Semakin meningkatnya pencemaran lingkungan yang banyak dihasilkan oleh kegiatan rumah tangga, industri, rumah sakit, perhotelan, transportasi, dan pertokoan sehingga perlu adanya upaya pengendalian pencemaran baik air, tanah, maupun udara yang melibatkan kerjasama antara pemerintah dengan pelaku usaha.
2. Belum optimalnya penegakan hukum di bidang lingkungan
3. Banyak industri kecil (seperti industri tahu, batik, dan makanan) yang sangat berpotensi mencemari lingkungan tapi tidak bisa memenuhi persyaratan teknis dan pembiayaan pembuatan IPAL
4. Belum adanya pejabat fungsional PPLHD sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
5. Adanya regulasi bantuan hibah yang sulit untuk diterapkan di masyarakat
6. Kesadaran masyarakat untuk ikut serta dalam pengelolaan lingkungan hidup maih rendahKurangnya tenaga administrasi dan tenaga lapangan (pengangkut sampah dan penyapu jalan)
7. Kurangnya sarana dan prasarana pemeliharaan taman dan PJU (mesin potong rumput, gergaji mesin, mesin pompa, mobil siram, perlengkapan keselamatan kerja PJU dan sebagainya)
8. Belum tersedianya data rinci dan nama taman-taman di Kota Magelang
9. Rasio ketersediaan RTH publik belum memenuhi persyaratan undang-undang
10. Kurangnya tenaga administrasi dan tenaga lapangan (pemeliharaan taman, perawatan pohon dan PJU)
11. Kurangnya tenaga terampil pemelihara taman, perawat pohon, pembibitan dan tenaga PJU
12. Belum tersedianya tenaga IT untuk perijinan pemakaman online
13. Kurangnya sarana prasarana kerja yang memadai (komputer, laptop, printer, kendaraan dinas/operasional, mebeleur)
14. SDM yang tidak kompeten dibidangnya
15. Belum meratanya pembagian tugas dan tanggung jawab
16. Lahan pembuangan/sel aktif sudah penuh (perlu lokasi TPSA baru)
17. Kesepakatan TPA Regional belum jelas
18. Kurangnya penghijauan di TPSA

**2. 4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD**

Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang yang telah ditetapkan dalam Keputusan Walikota Magelang No: 050.23/ 151 /112 Tanggal 6 Juni 2017 tentang Pengesahan Rencana Kerja Organisasi Perangkat DaerahTahun 2018 dapat dilihat pada matriks Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah(Renja - OPD) Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang sebagai berikut:

Rancangan awal Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang tahun 2018 tercamtum Review terhadap Rancangan Awal Renca Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018 seperti terlampir dalam tabel di bawah ini :

Tabel 2.8

Review terhadap Rancangan Awal Renca Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018

| NO | RANCANGAN AWAL RKPD | | | | | RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA DLH | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROGRAM/ KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | LOKASI | TARGET CAPAIAN KINERJA | PAGU INDIKATIF (Rp) | PROGRAM/ KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | LOKASI | TARGET CAPAIAN KINERJA | PAGU INDIKATIF (Rp) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | BELANJA LANGSUNG |  |  |  |  | BELANJA LANGSUNG |  |  |  |  |
|  | Urusan Wajib Pelayanan Non Dasar |  |  |  |  | Urusan Wajib Pelayanan Dasar |  |  |  |  |
|  | Lingkungan Hidup |  |  |  |  | Lingkungan Hidup |  |  |  |  |
|  | Program pengelolaan areal pemakaman |  |  |  |  | Program pengelolaan areal pemakaman |  |  |  |  |
|  | 1. Pemberian perijinan pemakaman | Meningkatnya tertib administrasi perijinan pemakaman di TPU Giriloyo | Kota Magelang | 1.300 surat | 77.723.000 | 1. Pemberian perijinan pemakaman | Meningkatnya tertib administrasi perijinan pemakaman di TPU Giriloyo | Kota Magelang | 1.300 surat | Meningkatnya tertib administrasi perijinan pemakaman di TPU Giriloyo |
|  | 1. Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman | Petak blok makam baru | Kota Magelang | 1 paket | 225.000.000 | 1. Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman | Petak blok makam baru | Kota Magelang | 1 paket | Petak blok makam baru |
|  | 1. Verifikasi Data Pemakaman | Surat teguran pemakaman | Kota Magelang | 180 surat | 15.883.000 | 1. Verifikasi Data Pemakaman | Surat teguran pemakaman | Kota Magelang | 180 surat | Surat teguran pemakaman |
|  | 1. Monitoring, evaluasi dan pelaporan | Terlaksananya pengelolaan TPU Giriloyo | Kota Magelang | 12 laporan | 82.385.000 | 1. Monitoring, evaluasi dan pelaporan | Terlaksananya pengelolaan TPU Giriloyo | Kota Magelang | 12 laporan | Terlaksananya pengelolaan TPU Giriloyo |
|  | 1. Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman | Meningkatnya kebersihan dan keindahan sarana/prasarana pemakaman | Kota Magelang | 6 unit | 500.000.000 | 1. Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman | Meningkatnya kebersihan dan keindahan sarana/prasarana pemakaman | Kota Magelang | 6 unit | 500.000.000 |
|  | 1. Pembinaan tenaga lapangan TPU Giriloyo | Peserta pembinaan | Kota Magelang | 75 orang | 10.290.000 | 6. Pembinaan tenaga lapangan TPU Giriloyo | Peserta pembinaan | Kota Magelang | 75 orang | 10.290.000 |
|  | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Penyediaan jasa pembayaran PBB tanah Pemda | PBB tanah TPA | Kota Magelang | 1 tahun | 2.000.000 | 1. Penyediaan jasa pembayaran PBB tanah Pemda | PBB tanah TPA | Kota Magelang | 1 tahun | 2.000.000 |
|  | 1. Penyediaan makanan dan minuman | Makanan dan minuman harian pegawai | Kota Magelang | 5 jenis | 407.563.000 | 1. Penyediaan makanan dan minuman | Makanan dan minuman harian pegawai | Kota Magelang | 5 jenis | 407.563.000 |
|  | 1. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Perjalanan dinas ke luar daerah | Kota Magelang | 350 kegiatan | 294.760.000 | 1. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Perjalanan dinas ke luar daerah | Kota Magelang | 350 kegiatan | 294.760.000 |
|  | 1. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional | Perpanjangan STNK Kendaraan Dinas/Operasional | Kota Magelang | 70 unit | 70.000.000 | 1. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional | Perpanjangan STNK Kendaraan Dinas/Operasional | Kota Magelang | 70 unit | 70.000.000 |
|  | 1. Penyediaan jasa administrasi keuangan | Pelaksanaan Tertib Administrasi Keuangan dan Barang SKPD | Kota Magelang | 12 bulan | 179.404.000 | 1. Penyediaan jasa administrasi keuangan | Pelaksanaan Tertib Administrasi Keuangan dan Barang SKPD | Kota Magelang | 12 bulan | 179.404.000 |
|  | 1. Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap | Pembayaran honorarium tenaga kontrak dan penjaga malam | Kota Magelang | 13 orang | 482.760.000 | 1. Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap | Pembayaran honorarium tenaga kontrak dan penjaga malam | Kota Magelang | 13 orang | 482.760.000 |
|  | 1. Penyediaan alat tulis kantor | Alat tulis kantor | Kota Magelang | 55 jenis | 28.744.000 | 1. Penyediaan alat tulis kantor | Alat tulis kantor | Kota Magelang | 55 jenis | 28.744.000 |
|  | 1. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Dinas | Alat listrik | Kota Magelang | 20 jenis | 4.383.000 | 1. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Alat listrik | Kota Magelang | 20 jenis | 4.383.000 |
|  | 1. Pengelolaan administrasi kepegawaian | Arsip data pegawai | Kota Magelang | 100 bendel | 23.851.000 | 1. Pengelolaan administrasi kepegawaian | Arsip data pegawai | Kota Magelang | 100 bendel | 23.851.000 |
|  | 1. Penyediaan jasa kebersihan kantor | Peralatan kebersihan dan bahan pembersih | Kota Magelang | 35 jenis | 69.812.000 | 1. Penyediaan jasa kebersihan Dinas | Peralatan kebersihan dan bahan pembersih | Kota Magelang | 35 jenis | 69.812.000 |
|  | 1. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Langganan surat kabar dan majalah | Kota Magelang | 12 bulan | 5.700.000 | 1. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Langganan surat kabar dan majalah | Kota Magelang | 12 bulan | 5.700.000 |
|  | 1. Penyediaan bahan logistik Dinas | Isi ulang tabung gas 3 dan 12 kg | Kota Magelang | 24 kali | 2.064.000 | 1. Penyediaan bahan logistik Dinas | Isi ulang tabung gas 3 dan 12 kg | Kota Magelang | 24 kali | 2.064.000 |
|  | 1. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Barang Cetakan | Kota Magelang | 20 jenis | 15.482.000 | 1. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Barang Cetakan | Kota Magelang | 20 jenis | 15.482.000 |
|  | 1. Penyediaan jasa surat menyurat | Tersedianya perangko dan pengiriman surat | Kota Magelang | 60 lembar | 250.000 | 1. Penyediaan jasa surat menyurat | Tersedianya perangko dan pengiriman surat | Kota Magelang | 60 lembar | 250.000 |
|  | 1. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Pembayaran rekening listrik/air/telefon | Kota Magelang | 12 bulan | 120.000.000 | 1. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Pembayaran rekening listrik/air/telefon | Kota Magelang | 12 bulan | 120.000.000 |
|  | Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Perbaikan dan operasional kendaraan dinas/operasional | Kota Magelang | 54 unit | 1.702.911.000 | 1. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Perbaikan dan operasional kendaraan dinas/operasional | Kota Magelang | 54 unit | 1.702.911.000 |
|  | 1. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | Perbaikan dan pengecatan gedung Dinas | Kota Magelang | 4 unit | 94.883.000 | 1. Pemeliharaan rutin/berkala gedung Dinas | Perbaikan dan pengecatan gedung Dinas | Kota Magelang | 4 unit | 94.883.000 |
|  | 1. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung Dinas | Pemeliharaan alat kantor | Kota Magelang | 50 unit | 26.780.000 | 1. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung Dinas | Pemeliharaan alat kantor | Kota Magelang | 50 unit | 26.780.000 |
|  | 1. Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur | Pemeliharaan mebeleur kantor | Kota Magelang | 20 unit | 3.500.000 | 1. Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur | Pemeliharaan mebeleur kantor | Kota Magelang | 20 unit | 3.500.000 |
|  | 1. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung Dinas | Perbaikan AC dan sound system/wireless | Kota Magelang | 6 unit | 9.372.000 | 1. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung Dinas | Perbaikan AC dan sound system/wireless | Kota Magelang | 6 unit | 9.372.000 |
|  | Program peningkatan disiplin aparatur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Pengadaan pakaian kerja lapangan | Pakaian kerja lapangan, mantel hujan, sepatu boot, topi, masker, kaus tangan | Kota Magelang | 377 set | 351.321.000 | 1. Pengadaan pakaian kerja lapangan | Pakaian kerja lapangan, mantel hujan, sepatu boot, topi, masker, kaus tangan | Kota Magelang | 377 set | 351.321.000 |
|  | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | Laporan capaian kinerja fisik dan keuangan per bulan | Kota Magelang | 12 buku | 12.500.000 | 1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | Laporan capaian kinerja fisik dan keuangan per bulan | Kota Magelang | 12 buku | 12.500.000 |
|  | 1. Penyusunan laporan keuangan semesteran | Laporan keuangan semesteran | Kota Magelang | 2 laporan | 5.689.000 | 1. Penyusunan laporan keuangan semesteran | Laporan keuangan semesteran | Kota Magelang | 2 laporan | 5.689.000 |
|  | 1. Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran | Laporan prognosis realisasi anggaran | Kota Magelang | 1 laporan | 4.719.000 | 1. Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran | Laporan prognosis realisasi anggaran | Kota Magelang | 1 laporan | 4.719.000 |
|  | 1. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun | Laporan akhir tahun 2017 | Kota Magelang | 1 laporan | 5.055.000 | 1. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun | Laporan akhir tahun 2017 | Kota Magelang | 1 laporan | 5.055.000 |
|  | 1. Penyusunan Rencana Kerja SKPD | Rencana Kerja SKPD Tahun 2020 dan Rencana Kerja Perubahan tahun 2019 | Kota Magelang | 2 dokumen | 7.256.000 | 1. Penyusunan Rencana Kerja SKPD | Rencana Kerja SKPD Tahun 2020 dan Rencana Kerja Perubahan tahun 2019 | Kota Magelang | 2 dokumen | 7.256.000 |
|  | 1. Penyusunan RKA-SKPD | RKA Perubahan 2019, DPPA 2019, RKA 2020, DPPA 2020 | Kota Magelang | 4 dokumen | 30.202.000 | 1. Penyusunan RKA-SKPD | RKA Perubahan 2019, DPPA 2019, RKA 2020, DPPA 2020 | Kota Magelang | 4 dokumen | 30.202.000 |
|  | 1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) SKPD | LKj IP Tahun 2018 | Kota Magelang | 6 buku | 8.300.000 | 1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) SKPD | LKj IP Tahun 2018 | Kota Magelang | 6 buku | 8.300.000 |
|  | 1. Monitoring Evaluasi Laporan Capaian Kinerja SKPD | Terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja | Kota Magelang | 12 bulan | 12.500.000 | 1. Monitoring Evaluasi Laporan Capaian Kinerja SKPD | Terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja | Kota Magelang | 12 bulan | 12.500.000 |
|  | 1. Penyusunan laporan sinkronisasi asset dan keuangan OPD | Laporan asset dinas | Kota Magelang | 2 laporan | 14.074.000 | 9. Penyusunan laporan sinkronisasi asset dan keuangan OPD | Laporan asset dinas | Kota Magelang | 2 laporan | 14.074.000 |
|  | Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Penanganan sampah kota | Terlaksananya pengumpulan dan pengangkutan sampah | Kota Magelang | 45.000 m3 | 3.932.881.000 | 1. Penanganan sampah kota | Terlaksananya pengumpulan dan pengangkutan sampah | Kota Magelang | 45.000 m3 | 3.932.881.000 |
|  | 1. Pengelolaan sampah TPA | Terlaksananya penataan sampah di TPSA | Kota Magelang | 73.000 m3 | 1.834.535.000 | 1. Pengelolaan sampah TPA | Terlaksananya penataan sampah di TPSA | Kota Magelang | 73.000 m3 | 1.834.535.000 |
|  | 1. Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura | Terselenggaranya ekspose dan koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura | Kota Magelang | 5 kegiatan | 400.324.000 | 1. Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura | Terselenggaranya ekspose dan koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura | Kota Magelang | 5 kegiatan | 400.324.000 |
|  | 1. Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan | Reparasi gerobak dan bin roda, rehab transfer depo Jurangombo, Cacaban, Tidar Soekarno Hatta dan SMA 5, Pemeliharaan Transfer Depo Jurangombo, Cacaban, Tidar Soekarno Hatta dan SMA 5. | Kota Magelang | 86 unit | 294.151.000 | 1. Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan | Reparasi gerobak dan bin roda, rehab transfer depo Jurangombo, Cacaban, Tidar Soekarno Hatta dan SMA 5, Pemeliharaan Transfer Depo Jurangombo, Cacaban, Tidar Soekarno Hatta dan SMA 5. | Kota Magelang | 86 unit | 294.151.000 |
|  | 1. Bimbingan teknis persampahan | Sosialisai dan pembinaan pengelolaan sampah | Kota Magelang | 13 kali | 74.211.000 | 1. Bimbingan teknis persampahan | Sosialisai dan pembinaan pengelolaan sampah | Kota Magelang | 13 kali | 74.211.000 |
|  | 1. Peningkatan kemampuan aparat pengelolaan persampahan | Terlaksananya sosialisasi | Kota Magelang | 2 kegiatan | 65.589.000 | 1. Peningkatan kemampuan aparat pengelolaan persampahan | Terlaksananya sosialisasi | Kota Magelang | 2 kegiatan | 65.589.000 |
|  | 1. Peningkatan operasional dan pemeliharaan TPS 3R | Pengelolaan TPS 3 R Magersari | Kota Magelang | 12 bulan | 31.750.000 | 1. Peningkatan operasional dan pemeliharaan TPS 3R | Pengelolaan TPS 3 R Magersari | Kota Magelang | 12 bulan | 31.750.000 |
|  | 1. Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan | Tempat Sampah Pemilah,Kendaraan Dump Truck, Kendaraan Bermotor Roda 4 Pick Up, Kendaraan Roda 3, Bin Beroda, Gerobag Sampah, Bak Pemilah Sampah | Kota Magelang | 160 buah | 1.365.814.000 | 1. Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan | Tempat Sampah Pemilah,Kendaraan Dump Truck, Kendaraan Bermotor Roda 4 Pick Up, Kendaraan Roda 3, Bin Beroda, Gerobag Sampah, Bak Pemilah Sampah | Kota Magelang | 160 buah | 1.365.814.000 |
|  | 1. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan | Lomba pengelolaan sampah | Kota Magelang | 3 kegiatan | 103.658.000 | 1. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan | Lomba pengelolaan sampah | Kota Magelang | 3 kegiatan | 103.658.000 |
|  | 1. Pemberdayaan, Pelatihan dan Bantuan Komposting | Jumlah peserta daur ulang | Kota Magelang | 90 orang | 32.543.000 | 1. Pemberdayaan, Pelatihan dan Bantuan Komposting | Jumlah peserta daur ulang | Kota Magelang | 90 orang | 32.543.000 |
|  | 1. Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Kampung Organik | Jumlah kampung organik yang terpantau dan KSM | Kota Magelang | 17 kelurahan | 20.000.000 | 1. Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Kampung Organik | Jumlah kampung organik yang terpantau dan KSM | Kota Magelang | 17 kelurahan | 20.000.000 |
|  | 1. Pemberdayaan dan Pelatihan fasilitator pengelolaan sampah | Jumlah peserta pelatihan | Kota Magelang | 50 orang | 30.584.000 | 1. Pemberdayaan dan Pelatihan fasilitator pengelolaan sampah | Jumlah peserta pelatihan | Kota Magelang | 50 orang | 30.584.000 |
|  | 1. Peningkatan operasional dan pemeliharaan TPST | Operasional TPST Jurangombo dan Tidar Selatan | Kota Magelang | 12 bulan | 672.350.000 | 1. Peningkatan operasional dan pemeliharaan TPST | Operasional TPST Jurangombo dan Tidar Selatan | Kota Magelang | 12 bulan | 672.350.000 |
|  | 1. Pemantauan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga | Lokasi bank sampah yang dipantau | Kota Magelang | 17 kelurahan | 13.294.000 | 1. Pemantauan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga | Lokasi bank sampah yang dipantau | Kota Magelang | 17 kelurahan | 13.294.000 |
|  | 1. Monitoring, evaluasi dan pelaporan | Laporan pengelolaan persampahan | Kota Magelang | 12 buku | 27.510.000 | 1. Monitoring, evaluasi dan pelaporan | Laporan pengelolaan persampahan | Kota Magelang | 12 buku | 27.510.000 |
|  | 1. Pendampingan Pengelolaan Persampahan | Peran serta aktif dari kader lingkungan/penggerak lingkungan | Kota Magelang | 12 bulan | 404.348.000 | 1. Pendampingan Pengelolaan Persampahan | Peran serta aktif dari kader lingkungan/penggerak lingkungan | Kota Magelang | 12 bulan | 404.348.000 |
|  | 1. Peningkatan operasional dan pemeliharaan pabrik pupuk organik | Terlaksananya operasional pabrik pupuk organik | Kota Magelang | 3 bulan | 10.000.000 | 1. Peningkatan operasional dan pemeliharaan pabrik pupuk organik | Terlaksananya operasional pabrik pupuk organik | Kota Magelang | 3 bulan | 10.000.000 |
|  | 1. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Volume Sampah Harian | Tersusunnya buku volume sampah harian | Kota Magelang | 1 dokumen | 35.071.000 | 1. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Volume Sampah Harian | Tersusunnya buku volume sampah harian | Kota Magelang | 1 dokumen | 35.071.000 |
|  | 1. Penyusunan kebijakan manajemen pengelolaan sampah | Dokumen kajian survey dan analisa darurat sampah Kota Magelang | Kota Magelang | 1 dokumen | 41.797.000 | 1. Penyusunan kebijakan manajemen pengelolaan sampah | Dokumen kajian survey dan analisa darurat sampah Kota Magelang | Kota Magelang | 1 dokumen | 41.797.000 |
|  | 1. Penguatan kelembagaan TPST/bank sampah/kampung organik | Meningkatnya kelembagaan dalam pengelolaan sampah | Kota Magelang | 50 kelompok | 27.182.000 | 1. Penguatan kelembagaan TPST/bank sampah/kampung organik | Meningkatnya kelembagaan dalam pengelolaan sampah | Kota Magelang | 50 kelompok | 27.182.000 |
|  | 1. Pengadaan sarana pengelolaan sampah | Mesin Pencacah, Komposter Komunal | Kota Magelang | 80 unit | 75.764.000 | 1. Pengadaan sarana pengelolaan sampah | Mesin Pencacah, Komposter Komunal | Kota Magelang | 80 unit | 75.764.000 |
|  | 1. Pematangan lahan TPST Bojong | Lahan untuk TPST Bojong | Kota Magelang | 1 lokasi | 3.000.000.000 | 1. Penyiapan lahan TPST | Lahan untuk TPST Bojong | Kota Magelang | 1 lokasi | 3.000.000.000 |
|  | 1. Penyiapan lahan jalan menuju TPST | Lahan jalan menuju TPST | Kota Magelang | 1 lokasi | 9.660.566.000 | 1. Pembangunan bank sampah | Lahan jalan menuju TPST | Kota Magelang | 1 lokasi | 9.660.566.000 |
|  | Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Koordinasi Penyambutan Penghargaan tentang Lingkungan Hidup | Pelaksanaan penyambutan dan tasyakuran Adipura | Kota Magelang | 2 laporan | 254.906.000 | 1. Koordinasi Penyambutan Penghargaan tentang Lingkungan Hidup | Pelaksanaan penyambutan dan tasyakuran Adipura | Kota Magelang | 2 laporan | 254.906.000 |
|  | 1. Pengelolaan B3 dan Limbah B3 | Pengelolaan air lindi | Kota Magelang | 1 paket | 35.890.000 | 1. Pengelolaan B3 dan Limbah B3 | Pengelolaan air lindi | Kota Magelang | 1 paket | 35.890.000 |
|  | 1. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup | Kerja bakti | Kota Magelang | 2.400 orang | 41.771.000 | 1. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup | Kerja bakti | Kota Magelang | 2.400 orang | 41.771.000 |
|  | 1. Pemantauan Kualitas Lingkungan | Jumlah sampel yang diperiksa | Kota Magelang | 34 sampel | 44.729.000 | 1. Pemantauan Kualitas Lingkungan | Jumlah sampel yang diperiksa | Kota Magelang | 34 sampel | 44.729.000 |
|  | 1. Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup | Jumlah usaha/kegiatan yang dipantau dokumen lingkungannya | Kota Magelang | 15 kegiatan | 19.472.000 | 1. Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup | Jumlah usaha/kegiatan yang dipantau dokumen lingkungannya | Kota Magelang | 15 kegiatan | 19.472.000 |
|  | 1. Penanganan Pengaduan kasus Lingkungan Hidup | Kasus yang tertangani | Kota Magelang | 4 kasus | 10.722.000 | 1. Penanganan Pengaduan kasus Lingkungan Hidup | Kasus yang tertangani | Kota Magelang | 4 kasus | 10.722.000 |
|  | 1. Pemeriksaan/Pemantauan Kualitas Limbah Industri | Jumlah sampel yang diperiksa | Kota Magelang | 54 sampel | 47.556.000 | 1. Pemeriksaan/Pemantauan Kualitas Limbah Industri | Jumlah sampel yang diperiksa | Kota Magelang | 54 sampel | 47.556.000 |
|  | 1. Pemantauan Kualitas Mata Air | Jumlah sampel yang diperiksa | Kota Magelang | 40 sampel | 47.880.000 | 1. Pemantauan Kualitas Mata Air | Jumlah sampel yang diperiksa | Kota Magelang | 40 sampel | 47.880.000 |
|  | 1. Pengelolaan Gas Methan | Terkelolanya gas methan TPSA Banyuurip | Kota Magelang | 12 bulan | 50.345.000 | 1. Pengelolaan Gas Methan | Terkelolanya gas methan TPSA Banyuurip | Kota Magelang | 12 bulan | 50.345.000 |
|  | 1. Sosialisasi kebijakan lingkungan hidup | Terlaksananya sosialisasi kebijakan di bidang lingkungan hidup | Kota Magelang | 70 peserta | 7.237.000 | 1. Koordinasi Penyusunan Upaya Pengelolaan Lingkungan & Pemantauan Lingkungan | Terlaksananya sosialisasi kebijakan di bidang lingkungan hidup | Kota Magelang | 70 peserta | 7.237.000 |
|  | 1. Pelayanan Penyedotan Kakus | Jumlah kakus masyarakat yang disedot | Kota Magelang | 70 lubang | 76.525.000 | 1. Pelayanan Penyedotan Kakus | Jumlah kakus masyarakat yang disedot | Kota Magelang | 70 lubang | 76.525.000 |
|  | 1. Verifikasi Perizinan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) | Terverifikasinya izin PPLH | Kota Magelang | 100 % | 56.602.000 | 1. Verifikasi Dokumen Lingkungan Hidup | Terverifikasinya izin PPLH | Kota Magelang | 100 % | 56.602.000 |
|  | 1. Pembentukan komisi AMDAL | Terbentuknya komisi AMDAL | Kota Magelang | 100 % | 27.445.000 | 1. Pembentukan komisi AMDAL | Terbentuknya komisi AMDAL | Kota Magelang | 100 % | 27.445.000 |
|  | 1. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup | Laporan pengelolaan sampah TPSA Banyuurip | Kota Magelang | 12 buku | 37.343.000 | 1. Laporan pengelolaan sampah TPSA Banyuurip | Laporan pengelolaan sampah TPSA Banyuurip | Kota Magelang | 12 buku | 37.343.000 |
|  | 1. Pemeriksaan dokumen lingkungan | Kebenaran Dokumen Lingkungan | Kota Magelang | 100 dokumen | 70.278.000 | 1. Kebenaran Dokumen Lingkungan | Kebenaran Dokumen Lingkungan | Kota Magelang | 100 dokumen | 70.278.000 |
|  | 1. Pelayanan surat pernyataan pengelolaan lingkungan | Jumlah pengajuan surat yang dilayani | Kota Magelang | 120 surat | 35.640.000 | 1. Keabsahan perizinan PPLH | Jumlah pengajuan surat yang dilayani | Kota Magelang | 120 surat | 35.640.000 |
|  | 1. Pemantauan Kualitas Udara | Jumlah sampel yang diperiksa | Kota Magelang | 20 sampel | 77.211.000 | 1. Jumlah sampel yang diperiksa | Jumlah sampel yang diperiksa | Kota Magelang | 20 sampel | 77.211.000 |
|  | 1. Penyusunan dokumen sistem mutu laboratorium lingkungan | Dokumen sistem mutu laboratorium lingkungan | Kota Magelang | 1 laporan | 48.886.000 | 18. Penyusunan dokumen sistem mutu laboratorium lingkungan | Dokumen sistem mutu laboratorium lingkungan | Kota Magelang | 1 laporan | 48.886.000 |
|  | Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Pengadaan Sumur Resapan | Pembuatan sumur resapan | Kota Magelang | 8 buah | 49.433.000 | 1. Pengadaan Sumur Resapan | Pembuatan sumur resapan | Kota Magelang | 8 buah | 49.433.000 |
|  | 1. Sosialisasi Saka Lingkungan Hidup | Peserta aksi lingkungan | Kota Magelang | 80 orang | 26.719.000 | 1. Sosialisasi Saka Lingkungan Hidup | Peserta aksi lingkungan | Kota Magelang | 80 orang | 26.719.000 |
|  | 1. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup | Juara lomba K3 | Kota Magelang | 68 peserta | 163.704.000 | 1. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup | Juara lomba K3 | Kota Magelang | 68 peserta | 163.704.000 |
|  | 1. Peningkatan Kepedulian Masyarakat tentang Lingkungan Hidup | Terlaksananya peringatan Hari-hari Lingkungan Hidup | Kota Magelang | 8 kegiatan | 57.034.000 | 1. Peningkatan Kepedulian Masyarakat tentang Lingkungan Hidup | Terlaksananya peringatan Hari-hari Lingkungan Hidup | Kota Magelang | 8 kegiatan | 57.034.000 |
|  | 1. Manajemen Pengelolaan Lingkungan Hidup di Sekolah | Peserta sosialisasi dan ekspose Adiwiyata Sekolah, peserta pelatihan hyperlink data isian Adiwiyata sekolah | Kota Magelang | 6 sekolah | 98.710.000 | 1. Manajemen Pengelolaan Lingkungan Hidup di Sekolah | Peserta sosialisasi dan ekspose Adiwiyata Sekolah, peserta pelatihan hyperlink data isian Adiwiyata sekolah | Kota Magelang | 6 sekolah | 98.710.000 |
|  | Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Pemeriksaan Sampel Tanah | Dokumen hasil pemeriksaan tanah | Kota Magelang | 1 dokumen | 14.295.000 | 1. Pemeriksaan Sampel Tanah | Dokumen hasil pemeriksaan tanah | Kota Magelang | 1 dokumen | 14.295.000 |
|  | 1. Penyusunan Dokumen Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) | Tersusunnya Dokumen Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) | Kota Magelang | 1 dokumen | 6.238.000 | 1. Penyusunan Dokumen Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) | Tersusunnya Dokumen Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) | Kota Magelang | 1 dokumen | 6.238.000 |
|  | 1. Inventarisasi dan Identifikasi Sumber-sumber Pencemaran | Dokumen kualitas air | Kota Magelang | 1 dokumen | 57.447.000 | 1. Inventarisasi dan Identifikasi Sumber-sumber Pencemaran | Dokumen kualitas air | Kota Magelang | 1 dokumen | 57.447.000 |
|  | 1. Penyebarluasan Informasi dan Publikasi Kegiatan Lingkungan Hidup | Iklan infromasi layanan masyarakat, spanduk papan nama | Kota Magelang | 143 buah | 126.070.000 | 1. Penyebarluasan Informasi dan Publikasi Kegiatan Lingkungan Hidup | Iklan infromasi layanan masyarakat, spanduk papan nama | Kota Magelang | 143 buah | 126.070.000 |
|  | 1. Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Kerjasama Bidang Lingkungan Hidup | Fasilitasi bantuan hukum | Kota Magelang | 1 tahun | 436.208.000 | 1. Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Kerjasama Bidang Lingkungan Hidup | Fasilitasi bantuan hukum | Kota Magelang | 1 tahun | 436.208.000 |
|  | 1. Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan | Terlaksananya pameran dan lomba foto lingkungan | Kota Magelang | 4 kegiatan | 100.756.000 | 1. Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan | Terlaksananya pameran dan lomba foto lingkungan | Kota Magelang | 4 kegiatan | 100.756.000 |
|  | 1. Pengembangan data dan informasi lingkungan | Tersedianya buku Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) | Kota Magelang | 1 dokumen | 40.875.000 | 1. Pengembangan data dan informasi lingkungan | Tersedianya buku Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) | Kota Magelang | 1 dokumen | 40.875.000 |
|  | 1. Monitoring, evaluasi dan pelaporan kualitas air | Dokumen kualitas air | Kota Magelang | 1 dokumen | 40.905.000 | 1. Monitoring, evaluasi dan pelaporan | Dokumen kualitas air | Kota Magelang | 1 dokumen | 40.905.000 |
|  | 1. Penyusunan Profil Keanekaragaman Hayati | Tersedianya profil keanekaragan hayati | Kota Magelang | 1 dokumen | 48.425.000 | 1. Penyusunan Profil Keanekaragaman Hayati | Tersedianya profil keanekaragan hayati | Kota Magelang | 1 dokumen | 48.425.000 |
|  | 1. Penyusunan data dan profil DLH | Profil DLH | Kota Magelang | 1 dokumen | 56.606.000 | 1. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kualitas Air | Profil DLH | Kota Magelang | 1 dokumen | 56.606.000 |
|  | Program Peningkatan Pengendalian Polusi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Pendataan Kegiatan Penghasil Gas Rumah Kaca | Tersedianya data gas rumah kaca | Kota Magelang | 1 dokumen | 15.936.000 | 1. Pendataan Kegiatan Penghasil Gas Rumah Kaca | Tersedianya data gas rumah kaca | Kota Magelang | 1 dokumen | 15.936.000 |
|  | 1. Monev Bahan Perusak Ozon (BPO) B3 dan Limbah B3 | Tersedianya data bahan perusak ozon dan limbah B 3 | Kota Magelang | 1 dokumen | 12.658.000 | 1. Monev Bahan Perusak Ozon (BPO) B3 dan Limbah B3 | Tersedianya data bahan perusak ozon dan limbah B 3 | Kota Magelang | 1 dokumen | 12.658.000 |
|  | Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Perawatan Pohon Peneduh | Terlaksananya pemangkasan pohon peneduh jalan | Kota Magelang | 200 pohon | 47.766.000 | 1. Perawatan Pohon Peneduh | Terlaksananya pemangkasan pohon peneduh jalan | Kota Magelang | 200 pohon | 47.766.000 |
|  | 1. Monitoring dan evaluasi | Tersedianya evaluasi pengelolaan RTH | Kota Magelang | 12 laporan | 24.321.000 | 1. Monitoring dan evaluasi | Tersedianya evaluasi pengelolaan RTH | Kota Magelang | 12 laporan | 24.321.000 |
|  | 1. Pemeliharaan Tugu dan Monumen | Terlaksananya Pemeliharaan Aset Daerah | Kota Magelang | 11 buah | 89.679.000 | 1. Pemeliharaan Tugu dan Monumen | Terlaksananya Pemeliharaan Aset Daerah | Kota Magelang | 11 buah | 89.679.000 |
|  | 1. Penataan dan peningkatan lahan pembibitan | Tersedianya suplai bibit tanaman dan sarana di kebun bibit Kota Magelang | Kota Magelang | 8 jenis | 76.072.000 | 1. Penataan dan peningkatan lahan pembibitan | Tersedianya suplai bibit tanaman dan sarana di kebun bibit Kota Magelang | Kota Magelang | 8 jenis | 76.072.000 |
|  | 1. Revitalisasi Penghijauan Tepi Jalan | Meningkatnya keteduhan di Kota Magelang | Kota Magelang | 2.800 buah | 323.147.000 | 1. Revitalisasi Penghijauan Tepi Jalan | Meningkatnya keteduhan di Kota Magelang | Kota Magelang | 2.800 buah | 323.147.000 |
|  | 1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Ruang Terbuka Hijau | Tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan RTH Kota | Kota Magelang | 5 jenis | 369.303.000 | 1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Ruang Terbuka Hijau | Tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan RTH Kota | Kota Magelang | 5 jenis | 369.303.000 |
|  | 1. Pengecatan Pohon Turus Jalan | Terlaksananya Pemeliharaan Aset Daerah | Kota Magelang | 1.300 pohon | 68.143.000 | 1. Pengecatan Pohon Turus Jalan | Terlaksananya Pemeliharaan Aset Daerah | Kota Magelang | 1.300 pohon | 68.143.000 |
|  | 1. Pemeliharaan RTH | Terpeliharanya Taman kota | Kota Magelang | 53 buah | 2.794.397.000 | 1. Pemeliharaan RTH | Terpeliharanya Taman kota | Kota Magelang | 53 buah | 2.794.397.000 |
|  | 1. Penanganan pohon tumbang | Penanganan pohon tumbang | Kota Magelang | 10 kegiatan | 50.060.000 | 1. Penanganan pohon tumbang | Penanganan pohon tumbang | Kota Magelang | 10 kegiatan | 50.060.000 |
|  | 1. Pemeliharaan tembok, tralis, dan ornamen taman | Terpeliharanya tiang bendera kelompok | Kota Magelang | 212 buah | 40.258.000 | 1. Pemeliharaan tembok, tralis, dan ornamen taman | Terpeliharanya tiang bendera kelompok | Kota Magelang | 212 buah | 40.258.000 |
|  | 1. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan RTH | Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan RTH | Kota Magelang | 1 lomba | 94.605.000 | 1. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan RTH | Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan RTH | Kota Magelang | 1 lomba | 94.605.000 |
|  | 1. Penataan taman Aloon-aloon | Tertatanya taman Aloon-aloon | Kota Magelang | 2 paket | 400.000.000 | 1. Pembangunan Taman Bermain dan Skate Park Lembah Tidar | Tertatanya taman Aloon-aloon | Kota Magelang | 2 paket | 400.000.000 |
|  | 1. Penataan taman jalan Sriwijaya | Tertatanya taman jalan Sriwijaya | Kota Magelang | 1 paket | 198.000.000 | 13. Penataan taman jalan Sriwijaya | Tertatanya taman jalan Sriwijaya | Kota Magelang | 1 paket | 198.000.000 |
|  | Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Pemasangan instalasi jaringan PJU | Panel surya, panel surya integrated, lampu hias kota, pemasangan titik lampu PJU | Kota Magelang | 44 titik | 449.065.000 | 1. Pemasangan instalasi jaringan PJU | Panel surya, panel surya integrated, lampu hias kota, pemasangan titik lampu PJU | Kota Magelang | 44 titik | 449.065.000 |
|  | 1. Pemeliharaan lampu PJU | Terpeliharanya lampu PJU | Kota Magelang | 5.150 buah | 673.395.000 | 1. Pemeliharaan lampu PJU | Terpeliharanya lampu PJU | Kota Magelang | 5.150 buah | 673.395.000 |
|  | 1. Penyediaan Jasa Listrik PJU | Tertib administrasi rekening listrik PJU | Kota Magelang | 12 bulan | 6.500.000.000 | 1. Penyediaan Jasa Listrik PJU | Tertib administrasi rekening listrik PJU | Kota Magelang | 12 bulan | 6.500.000.000 |
|  | 1. Monitoring, evaluasi dan pelaporan Penerangan Jalan Umum | Laporan pemeliharaan PJU | Kota Magelang | 12 bulan | 24.827.000 | 1. Monitoring, evaluasi dan pelaporan Penerangan Jalan Umum | Laporan pemeliharaan PJU | Kota Magelang | 12 bulan | 24.827.000 |
|  | 1. Pengadaan sarana dan prasarana penerangan jalan umum | Perlengkapan dan peralatan pemeliharaan PJU | Kota Magelang | 1 paket | 58.284.000 | 1. Pengadaan dan pemasangan lampu penerangan jalan umum | Perlengkapan dan peralatan pemeliharaan PJU | Kota Magelang | 1 paket | 58.284.000 |
|  | Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Peserta diklat | Kota Magelang | 106 orang | 105.000.000 | 1. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Peserta diklat | Kota Magelang | 106 orang | 105.000.000 |

**2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Usulan Program dan kegiatan yang masuk dari masyarakat mengacu pada kriteria dan batasan yang ditetapkan oleh DLH Kota Magelang. Kriteria dan batasan tersebut mengacu pada Renstra DLH Kota Magelang tahun 2016 s/d 2021 serta memperhatikan kegiatan-kegiatan yang sifatnya prioritas kebutuhan masyarakat.

Prioritas kegiatan tersebut mengacu pada sasaran daerah Kota Magelang yaitu meningkatkan kualitas lingkungan hidup

Usulan program dan kegiatan masyarakat telah terakomodir dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang ada, diantaranya melalui Kegiatan Pemasangan Instalasi Jaringan PJU, berupa pemasangan titik lampu PJU pada lokasi-lokasi yang belum ada titik lampunya sesuai dengan hasil musren Kecamatan, pembuatan sumur resapan, lubang biopori, sosialisasi pengelolaan sampah, pelatihan daur ulang sampah, pembentukan kampung dan pengembangan kampung organik, pembentukan bank sampah. Selain itu juga ada kegiatan yang menampung aspirasi masyarakat seperti penataan-penataan Taman pada lokasi strategis kota untuk meningkatkan keindahan kota, penanganan pengelolaan lingkungan dan pencemaran

**BAB III**

**TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN**

**3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi**

Mengacu pada RPJMN 2015 – 2020, salah satu arah kebijakan umum pembangunan nasional yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Badan Lingkungan Hidup adalah “Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup, Mitigasi Bencana Alam dan Penanganan Perubahan Iklim”. Arah kebijakan peningkatan kualitas lingkungan hidup, mitigasi bencana dan perubahan iklim adalah melalui peningkatan pemantauan kualitas lingkungan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, penegakan hukum lingkungan hidup, mengurangi risiko bencana, meningkatkan ketangguhan pemerintah dan masyarakat terhadap bencana, serta memperkuat mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Dalam kaitan dengan arah kebijakan umum pembangunan nasional tersebut, khususnya yang terkait dengan Kualitas Lingkungan Hidup, rencana pelaksanaannya dituangkan dalam program lintas bidang dalam RPJMN 2015-2019 dengan target Indeks Kualitas Lingkungan Hidup menjadi ukuran kinerja pembangunan lingkungan hidup dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Targetnya, IKLH dapat meningkat ke level 68,5 pada tahun 2019..

Kebijakan Provinsi, terkait dengan isu-isu strategis yang terangkum dalam RPJM Provinsi Jawa tengah dan terkait dengan Visi, misi dan tujuan Dinas Lingkungan Hidup Magelang memuat diantaranya tentang isu Volume timbunan sampah yang semakin meningkat, Menurunnya kualitas udara di perkotaan. Pencemaran lingkungan di badan air, masalah energi dan peningkatan iklim investasi

Gambaran Kota Magelang terkait dengan permasalahan sampah, saat ini sedang menghadapi “darurat sampah” dimana TPA Kota Magelang untuk saat ini sudah habis masa sel aktifnya. Masalah energi menunjukkan masih adanya kecenderungan yang sama sebagaimana dialami di tingkat provinsi,yaitu ketergantungan terhadap sumber energi fosil, yang potensinya semakin lama semakin berkurang, serta belum optimalnya pemanfaatan energi baru terbarukan dari potensi energi lokal setempat. Tingginya angka beban tagihan rekening listrik untuk PJU, menunjukkan bahwa pola baru pemanfaatan energi perlu dikembangkan dengan mengupayakan pembangunan jaringan sumber energi alternatif berupa energi baru terbarukan seperti *solar cell*.

Isu yang kedua, pengembangan iklim investasi di Magelang merupakan salah satu upaya untuk menyerap tenaga kerja dan menurunkan tingkat pengangguran. Salah satu poin penting dalam dalam pencapaian hal tersebut adalah dengan pengembangan wajah kota yang semakin indah, bersih juga keteraturan tata ruangnya sehingga meningkatkan sinergitas daerah.

Yang terakhir, permasalahan utama dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup di Jawa Tengah dan di Magelang khusunya saat ini adalah, rusaknya catchment area yang disebabkan oleh berkurangnya Ruang Terbuka Hijau (RTH), Permasalahan pencemaran lingkungan khususnya pencemaran saat ini Kota Magelang juga sudah masuk kondisi waspada dimana semua perairan di wilayah Kota Magelang sudah tercemar. Kualitas udara di Kota Magelang dari tahun ke tahun semakin menurun.

Kebijakan-kebijakan pusat, provinsi dan daerah terkait pengelolaan lingkungan, peningkatan kebersihan dan keindahan kota, serta kebijakan lain yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Magelang diterjemahkan dalam Visi, Misi dan Tujuan Dinas Lingkungan Hidup Magelang.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang berpedoman pada Visi dan Misi Kota Magelang sesuai yang tertuang dalam Dokumen RPJMD Tahun 2016-2021, yang telah dituangkan juga dalam Dokumen Renstra Dinas Lingkungan Hidup Magelang Tahun 2016-2021.

Adapun Visi dan Misi Kota Magelang Tahun 2016-2021 yang juga menjadi Visi dan Misi Dinas Lingkungan Hidup Magelang Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

a. Visi

*Magelang sebagai Kota Jasa yang modern dan cerdas dengan dilandasi masyarakat yang sejahtera dan religius.*

1. Misi

Untuk mencapai visi tersebut dilakukan dengan menempuh :

1. Meningkatkan sumber daya manusia aparatur yang berkualitas dan profesional dengan mengoptimalkan kemajuan teknologi sebagai dasar terciptanya pemerintahan daerah yang bersih serta tanggap terhadap pemenuhan aspirasi masyarakat, mampu meningkatkan dan mengelola potensi daerah dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat didukung partisipasi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2. Mengembangkan dan mengelola sarana perkotaan dan sarana pelayanan dasar di bidang pendidikan, kesehatan dan perdagangan yang lebih modern serta ramah lingkungan.
3. Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur perkotaan untuk mendukung pemerataaan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
4. Mengembangkan potensi budaya dan kesenian daerah sebagai landasan pengembangan dan pembangunan pariwisata Kota Magelang.
5. Memperkuat kehidupan beragama dan toleransi antar umat beragama melalui penyelenggaraan kegiatan-kegiatan keagamaan dan peningkatan sarana-prasarana peribadatan sebagai landasan terbangunnya masyarakat madani.

Sesuai dengan Tupoksi Dinas Lingkungan Hidup masuk ke Misi ke-2 yaitu **Mengembangkan dan mengelola sarana perkotaan dan sarana pelayanan dasar di bidang pendidikan, kesehatan dan perdagangan yang lebih modern serta ramah lingkungan.**

**3.2. Tujuan dan Sasaran Renja OPD**

Penetapan tujuan dilakukan dengan mengacu pada visi misi yang telah ditetapkan sehingga dalam pelaksanaannya akan dapat sesuai dengan tujuan akhir yang ingin dicapai. Tujuan yang ingin dicapai dalam mewujudkan visi dan misi ke-2 Dinas Lingkungan Hidup Magelang, Kota Magelang adalah :

* + - 1. Melindungi pemanfaatan dan pengelolaan SDA dari kerusakan melalui pengendalian pencemaran air,udara dan tanah serta meningkatkan kualitas lingkungan hidup
      2. Mewujudkan Kota Magelang yang bersih dengan didukung peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah berbasis 3R
      3. Melaksanakan pelayanan penyedotan kakus
      4. Mewujudkan Kota Magelang yang indah dan terang di malam hari disertai dengan penghematan energi
      5. Mewujudkan Kota Magelang yang asri dan sejuk yang ditunjang dengan sarana prasarana yang memadai.
      6. Melaksanakan pelayanan pemakaman di TPU Giriloyo secara profesional.
      7. Mewujudkan aparatur pegawai yang disiplin, profesional dan berintegritas.

**3.3. Program dan Kegiatan**

Program dan Kegiatan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dilaksanakan pada tahun 2018, yang terangkum dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Pemerintah Kota Magelang Tahun 2018 .

Selengkapnya Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan tersebut terdapat dalam tabel dibawah ini;

**Tabel 3.1**

**Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO.** | **TUJUAN** | **SASARAN** | PROGRAM YANG MENDUKUNG | **INDIKATOR PROGRAM** | **SATUAN** | Kondisi  Kinerja pada awal periode RPJMD  2015 | Target Capaian Setiap  Tahun | | | | | |
| **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** |
| **(1)** | **(2)** | **(3)** | (4) | **(5)** | **(6)** | **(7)** | **(8)** | **(9)** | **(10)** | **(11)** | **(8)** | **(9)** |
| 1 | Melindungi pemanfaatan dan pengelolaan SDA dari kerusakan melalui pengendalian pencemaran air,udara dan tanah serta meningkatkan kualitas lingkungan hidup | Meningkatkan pengawasan dan pengendalian pencemaran air, udara dan tanah serta Optimalisasi pemanfaatan sumberdaya alaserta masyarakat | Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup | Prosentase Jumlah Rekomendasi hasil pengawasan yang ditaati | % | 13 | 15 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |
| 2 |  |  | Program Konservasi Sumber Daya Alam terkonservasi | Jumlah Sumber Daya Alam yang terkonservasi | jenis | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup | Jumlah akses informasi dan data sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang tersedia | jenis | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 4 | Program Peningkatan Pengendalian Polusi | Terpantaunya gas rumah kaca di 5 sektor | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5 | Mewujudkan Kota Magelang yang bersih dengan didukung peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah berbasis 3 R | 1. Terrlaksananya Pengelolaan sampah secara menyeluruh dari sumbernya ke TPSA} | Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan | Prosentase sampah perkotaan yang ditangani | % | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 95 | 100 |
| Berkurangnya Volume Sampah dari sumbernya | % | 1,3 | 2 | 3 | 5 | 8 | 11 | 14 |
| 6 | Mewujudkan Kota Magelang yang indah dan terang di malam hari disertai dengan penghematan energi | Terwujudnya lampu penerangan jalan umum dan lampu hias yang memadai | Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan | Rasio ketercukupan PJU | % | 60,3 | 60,4 | 60,5 | 60,7 | 60,9 | 70,2 | 72 |
| 7 | Mewujudkan Kota Magelang yang asri dan sejuk yang ditunjang dengan sarana prasarana yang memadai | Terwujudnya Kota Magelang yang asri dan sejuk | Program pengelolaan ruang terbuka hijau | Rasio RTH Publik per luas wilayah | % | 18,37 | 18,37 | 18,37 | 18,37 | 18,42 | 18,44 | 18,46 |
| 8 | Melaksanakan Pelayanan Pemakaman di TPU Giriloyo secara profesional | Terlaksananya pemberian izin pemakaman di TPU Giriloyo | Program pengelolaan areal pemakaman | Rasio tersedianya tempat pemakaman umum per satuan penduduk | % | 11,50 | 11,30 | 11,24 | 10,92 | 10,61 | 10,29 | 9,98 |
| 9 | Mewujudkan aparatur pegawai yang disiplin, profesional dan berintegritas | Terwujudnya administrasi dan pelaporan yang tertib sesuai aturan yang berlaku | Program pelayanan administrasi perdinasan | SPJ keuangan | Bulan | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
|  |  | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | Persentase laporan capaian kinerja tepat waktu | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  | Terpenuhinya sarana prasarana Dinas yang memadai baik jumlah maupun kualitas | Program peningkatan sarana/prasarana aparartur | Rasio ketersediaan sarana dan prasarana perdinasan | % | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 80 | 90 |
|  |  | Terwujudnya aparatur yang disiplin | Program peningkatan disiplin aparatur | Ketersediaan sarana pendukung peningkatan disiplin aparatur | set | 311 | 315 | 320 | 320 | 320 | 330 | 340 |
|  |  | Terwujudnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung layanan smart city dalam tata pemerintahan dan pelayanan publik | Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa | Jumlah tayangan publikasi | kali | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |

Tabel 4.2

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RENCANA KERJA 2018 DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MAGELANG | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **NO** | **URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN** | **INDIKATOR KINERJA CAPAIAN** | **Rencana Pagu Tahun 2018** | **TARGET** | **Rencana Pagu**  **Tahun 2019** | **LOKASI** |
|  |  | **TOLOK UKUR** |  |
| 1 | Program pengelolaan areal pemakaman |  | 911.281.000 |  | 925.000.000 |  |
|  | 1. Pemberian perijinan pemakaman | Meningkatnya tertib administrasi perijinan pemakaman di TPU Giriloyo | 77.723.000 | 1.300 | 85.000.000 | Kota Magelang |
|  | 2. Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman | Petak blok makam baru | 225.000.000 | 1 | 225.000.000 | Kota Magelang |
|  | 3. Verifikasi Data Pemakaman | Surat teguran pemakaman | 15.883.000 | 180 | 17.500.000 | TPU Giriloyo |
|  | 4. Monitoring, evaluasi dan pelaporan | Terlaksananya pengelolaan TPU Giriloyo | 82.385.000 | 12 | 85.000.000 | Kota Magelang |
|  | 5. Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman | Meningkatnya kebersihan dan keindahan sarana/prasarana pemakaman | 500.000.000 | 6 | 500.000.000 | Kota Magelang |
|  | 6. Pembinaan tenaga lapangan TPU Giriloyo | Peserta pembinaan | 10.290.000 | 75 | 12.500.000 | Kota Magelang |
| 2 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran |  | 1.706.773.000 |  | 1.790.000.000 |  |
|  | 1. Penyediaan jasa pembayaran PBB tanah Pemda | PBB tanah TPA | 2.000.000 | 1 | 2.000.000 | Kota Magelang |
|  | 2. Penyediaan makanan dan minuman | Makanan dan minuman harian pegawai | 407.563.000 | 5 | 425.000.000 | Kota Magelang |
|  | 3. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Perjalanan dinas ke luar daerah | 294.760.000 | 350 | 305.000.000 | Kota Magelang |
|  | 4. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional | Perpanjangan STNK Kendaraan Dinas/Operasional | 70.000.000 | 75 | 85.000.000 | Kota Magelang |
|  | 5. Penyediaan jasa administrasi keuangan | Pelaksanaan Tertib Administrasi Keuangan dan Barang SKPD | 179.404.000 | 106 | 185.000.000 | Kota Magelang |
|  | 6. Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap | Pembayaran honorarium tenaga kontrak dan penjaga malam | 482.760.000 | 13 | 495.000.000 | Kota Magelang |
|  | 7. Penyediaan alat tulis kantor | Alat tulis Dinas | 28.744.000 | 55 | 29.750.000 | Kota Magelang |
|  | 8. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Alat listrik | 4.383.000 | 20 | 4.500.000 | Kota Magelang |
|  | 9. Pengelolaan administrasi kepegawaian | Arsip data pegawai | 23.851.000 | 100 | 25.000.000 | Kota Magelang |
|  | 10. Penyediaan jasa kebersihan kantor | Peralatan kebersihan dan bahan pembersih | 69.812.000 | 35 | 72.500.000 | Kota Magelang |
|  | 11. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Langganan surat kabar dan majalah | 5.700.000 | 12 | 6.000.000 | Kota Magelang |
|  | 12. Penyediaan bahan logistik kantor | Isi ulang tabung gas 3 dan 12 kg | 2.064.000 | 24 | 2.500.000 | Kota Magelang |
|  | 13. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Barang Cetakan | 15.482.000 | 20 | 17.500.000 | Kota Magelang |
|  | 14. Penyediaan jasa surat menyurat | Tersedianya perangko dan pengiriman surat | 250.000 | 60 | 250.000 | Kota Magelang |
|  | 15. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Pembayaran rekening listrik/air/telefon | 120.000.000 | 12 | 135.000.000 | Kota Magelang |
| 3 | Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur |  | 1.837.446.000 |  | 1.891.000.000 |  |
|  | 1. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Perbaikan dan operasional kendaraan dinas/operasional | 1.702.911.000 | 54 | 1.750.000.000 | Kota Magelang |
|  | 3. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | Perbaikan dan pengecatan gedung Dinas | 94.883.000 | 4 | 97.500.000 | Kota Magelang |
|  | 5. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor | Pemeliharaan alat Dinas | 26.780.000 | 50 | 27.500.000 | Kota Magelang |
|  | 7. Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur | Pemeliharaan mebeleur Dinas | 3.500.000 | 20 | 4.000.000 | Kota Magelang |
|  | 8. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor | Perbaikan AC dan sound system/wireless | 9.372.000 | 6 | 12.000.000 | Kota Magelang |
| 4 | Program peningkatan disiplin aparatur |  | 351.321000 |  | 375.000.000 |  |
|  | 1. Pengadaan pakaian kerja lapangan | Pakaian kerja lapangan, mantel hujan, sepatu boot, topi, masker, kaus tangan | 351.321.000 | 477 | 375.000.000 | Kota Magelang |
| 5 | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan |  | 100.295.000 |  | 120.500.000 |  |
|  | 1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | Laporan capaian kinerja fisik dan keuangan per bulan | 12.500.000 | 12 | 15.000.000 | Kota Magelang |
|  | 2. Penyusunan laporan keuangan semesteran | Laporan keuangan semesteran | 5.689.000 | 2 | 7.500.000 | Kota Magelang |
|  | 3. Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran | Laporan prognosis realisasi anggaran | 4.719.000 | 1 | 5.500.000 | Kota Magelang |
|  | 4. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun | Laporan akhir tahun 2016 | 5.055.000 | 1 | 6.500.000 | Kota Magelang |
|  | 5. Penyusunan Rencana Kerja SKPD | Rencana Kerja SKPD Tahun 2020 dan Rencana Kerja Perubahan tahun 2019 | 7.256.000 | 2 | 8.500.000 | Kota Magelang |
|  | 6. Penyusunan RKA-SKPD | RKA Perubahan 2019, DPPA 2019, RKA 2020, DPPA 2020 | 30.202.000 | 4 | 35.000.000 | Kota Magelang |
|  | 7. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) SKPD | LKj IP Tahun 2018 | 8.300.000 | 1 | 9.000.000 | Kota Magelang |
|  | 8. Monitoring Evaluasi Laporan Capaian Kinerja SKPD | Terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja | 12.500.000 | 165 | 17.500.000 | Kota Magelang |
|  | 9. Penyusunan laporan sinkronisasi asset dan keuangan OPD | Laporan asel dinas | 14.074.000 | 2 | 16.000.000 | Kota Magelang |
| 6 | Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan |  | 22.153.922.000 |  | 9.910.500.000 |  |
|  | 1. Penanganan sampah kota | Terlaksananya pengumpulan dan pengangkutan sampah | 3.932.881.000 | 43.000 | 4.150.000.000 | Kota Magelang |
|  | 2. Pengelolaan sampah TPA | Terlaksananya penataan sampah di TPSA | 1.834.535.000 | 73.000 | 1.850.000.000 | TPA Banyuurip Kab.Magelang |
|  | 3. Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura | Terselenggaranya ekspose dan koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura | 400.324.000 | 5 | 405.000.000 | Kota Magelang |
|  | 4. Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan | Reparasi gerobak dan bin roda, rehab transfer depo Jurangombo, Cacaban, Tidar Soekarno Hatta dan SMA 5, Pemeliharaan Transfer Depo Jurangombo, Cacaban, Tidar Soekarno Hatta dan SMA 5 | 294.151.000 | 86 | 305.000.000 | Kota Magelang |
|  | 5. Bimbingan teknis persampahan | Sosialisai dan pembinaan pengelolaan sampah | 74.211.000 | 13 | 77.000.000 | Kelurahan dan TPA di Kota Magelang |
|  | 6. Peningkatan kemampuan aparat pengelolaan persampahan | Terlaksananya sosialisasi | 65.589.000 | 12 | 72.000.000 | Kota Magelang |
|  | 7. Peningkatan operasional dan pemeliharaan TPS 3R | Pengelolaan TPS 3 R Magersari | 31.750.000 | 12 | 35.000.000 | Kota Magelang |
|  | 8. Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan | Prasarana dan sarana pengelolaan persampahan | 1.365.814.000 | 160 | 1.450.000.000 | Kota Magelang |
|  | 9. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan | Lomba pengelolaan sampah | 103.658.000 | 3 | 108.000.000 | Kota Magelang |
|  | 10. Pemberdayaan, Pelatihan dan Bantuan Komposting | Jumlah peserta daur ulang | 32.543.000 | 90 | 35.000.000 | Kota Magelang |
|  | 11. Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Kampung Organik | Jumlah kampung organik yang terpantau dan KSM | 20.000.000 | 17 | 22.500.000 | Kota Magelang |
|  | 12. Pemberdayaan dan Pelatihan fasilitator pengelolaan sampah | Jumlah peserta pelatihan | 30.584.000 | 50 | 35.000.000 | Kota Magelang |
|  | 13. Peningkatan operasional dan pemeliharaan TPST | Operasional TPST Jurangombo dan Tidar Selatan | 672.350.000 | 5 | 675.000.000 | Kota Magelang |
|  | 14. Pemantauan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga | Lokasi bank sampah yang dipantau | 13.294.000 | 1 | 15.000.000 | Kota Magelang |
|  | 15. Monitoring, evaluasi dan pelaporan | Laporan pengelolaan persampahan | 27.510.000 | 12 | 30.000.000 | Kota Magelang |
|  | 16. Pendampingan Pengelolaan Persampahan | Peran serta aktif dari kader lingkungan/penggerak lingkungan | 404.348.000 | 12 | 425.000.000 | Kota Magelang |
|  | 17. Peningkatan operasional dan pemeliharaan pabrik pupuk organik | Terlaksananya operasional pabrik pupuk organik | 10.000.000 | 3 | 25.000.000 | Kota magelang |
|  | 18. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Volume Sampah Harian | Tersusunnya buku volume sampah harian | 35.071.000 | 1 | 37.000.000 | Kota Magelang |
|  | 19. Penyusunan kebijakan manajemen pengelolaan sampah | Dokumen kajian survey dan analisa darurat sampah Kota Magelang | 41.797.000 | 1 | 45.000.000 | Kota Magelang |
|  | 20. Penguatan kelembagaan Pengelolaan persampahan | Meningkatnya kelembagaan dalam pengelolaan sampah | 27.182.000 | 50 | 32.500.000 | Kota Magelang |
|  | 21. Pengadaan sarana pengelolaan sampah | Bin pemilah, Komposter Komunal | 75.764.000 | 80 | 81.500.000 | Kota Magelang |
|  | 22. Pematangan lahan TPST Bojong | Lahan untuk TPST Bojong | 3.000.000.000 | 1 | - | Kota Magelang |
|  | 23. Penyiapan lahan jalan menuju TPST |  | 9.660.566.000 | 1 | - | Kota Magelang |
| 7 | Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup |  | 990.438.000 |  | 950.500.000 |  |
|  | 1. Koordinasi Penyambutan Penghargaan tentang Lingkungan Hidup | Pelaksanaan penyambutan dan tasyakuran Adipura | 254.906.000 | 2 | 257.000.000 | Kota Magelang |
|  | 2. Pengelolaan B3 dan Limbah B3 | Pengelolaan air lindi | 35.890.000 | 1 | 37.000.000 | Kota Magelang |
|  | 3. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup | Kerja bakti | 41.771.000 | 2.400 | 45.000.000 | Kota Magelang |
|  | 4. Pemantauan Kualitas Lingkungan | Jumlah sampel yang diperiksa | 44.729.000 | 34 | 48.000.000 | Kota Magelang |
|  | 5. Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup | Jumlah usaha/kegiatan yang dipantau dokumen lingkungannya | 19.472.000 | 15 | 22.500.000 | Kota Magelang |
|  | 6. Penanganan Pengaduan kasus Lingkungan Hidup | Kasus yang tertangani | 10.722.000 | 4 | 12.500.000 | Kota Magelang |
|  | 7. Pemeriksaan/Pemantauan Kualitas Limbah Industri | Jumlah sampel yang diperiksa | 47.556.000 | 54 | 52.000.000 | Kota Magelang |
|  | 8. Pemantauan Kualitas Mata Air | Jumlah sampel yang diperiksa | 47.880.000 | 40 | 50.000.000 | Kota Magelang |
|  | 9. Pengelolaan Gas Methan | Terkelolanya gas methan TPSA Banyuurip | 50.345.000 | 12 | 55.000.000 | TPSA Banyuurip |
|  | 10. Sosialisasi kebijakan lingkungan hidup | Terlaksananya sosialisasi kebijakan di bidang lingkungan hidup | 7.237.000 | 25 | 7.500.000 | Kota Magelang |
|  | 11. Pelayanan Penyedotan Kakus | Jumlah kakus masyarakat yang disedot | 76.525.000 | 70 | 78.000.000 | Kota Magelang |
|  | 12. Verifikasi Perizinan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) | Terverifikasinya dokumen PPLH | 56.602.000 | 10 | 57.500.000 | Kota Magelang |
|  | 1. Pembentukan komisi AMDAL | Terbentuknya komisi AMDAL | 27.445.000 | 100 | - | Kota Magelang |
|  | 14. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup | Laporan pengelolaan sampah TPSA Banyuurip | 37.343.000 | 12 | 38.500.000 | Kota Magelang |
|  | 15. Pemeriksaan dokumen lingkungan | Kebenaran Dokumen Lingkungan | 70.278.000 | 8 | 72.500.000 | Kota magelang |
|  | 16. Pelayanan surat pernyataan pengelolaan lingkungan | Jumlah pengajuan surat yang dilayani | 35.640.000 | 120 | 37.500.000 | Kota Magelang |
|  | 17. Pemantauan Kualitas Udara | Jumlah sampel yang diperiksa | 77.211.000 | 20 | 80.000.000 | Kota Magelang |
|  | 18. Penyusunan dokumen sistem mutu laboratorium lingkungan | Dokumen sistem mutu laboratorium lingkungan | 48.886.000 | 1 | - | Kota Magelang |
| 8 | Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam |  | 418.160.000 |  | 356.293.000 |  |
|  | 1. Pengadaan Sumur Resapan | Pembuatan sumur resapan | 49.433.000 | 8 | 52.000.000 | Kota Magelang |
|  | 2. Sosialisasi Saka Lingkungan Hidup | Peserta aksi lingkungan | 26.719.000 | 80 | 27.500.000 | Kota Magelang |
|  | 3. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup | Juara lomba K3 | 163.704.000 | 68 | 175.000.000 | Kota Magelang |
|  | 4. Peningkatan Kepedulian Masyarakat tentang Lingkungan Hidup | Terlaksananya peringatan Hari-hari Lingkungan Hidup | 57.034.000 | 8 | 60.000.000 | Kota Magelang |
|  | 5. Manajemen Pengelolaan Lingkungan Hidup di Sekolah | Peserta sosialisasi dan ekspose Adiwiyata Sekolah, peserta pelatihan hyperlink data isian Adiwiyata sekolah | 98.710.000 | 6 | 102.000.000 | Kota Magelang |
|  | 6. Pengendalian dampak perubahan iklim | Kampung iklim | 22.560.000 | 1 | 25.000.000 | Kota Magelang |
| 9 | Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup |  | 927.825.000 |  | 978.000.000 |  |
|  | 1. Pemeriksaan Sampel Tanah | Jumlah sampel yang diperiksa | 14.295.000 | 1 | 17.500.000 | Kota Magelang |
|  | 2. Penyusunan Dokumen Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) | Tersusunnya Dokumen Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) | 6.238.000 | 1 | 7.500.000 | Kota Magelang |
|  | 3. Inventarisasi lingkungan hidup | Dokumen lingkungan hidup | 57.447.000 | 1 | 60.000.000 | Kota Magelang |
|  | 4. Penyebarluasan Informasi dan Publikasi Kegiatan Lingkungan Hidup | iklan infromasi layanan masyarakat, spanduk papan nama | 126.070.000 | 143 | 135.000.000 | Kota Magelang |
|  | 5. Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Kerjasama Bidang Lingkungan Hidup | Fasilitasi bantuan hukum | 436.208.000 | 12 | 450.000.000 | Kota Magelang |
|  | 6. Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan | Terlaksananya pameran dan lomba foto lingkungan | 100.756.000 | 4 | 115.000.000 | Kota Magelang |
|  | 7. Pengembangan data dan informasi lingkungan | Tersedianya buku Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) | 40.875.000 | 1 | 42.500.000 | Kota Magelang |
|  | 8. Monitoring, evaluasi dan pelaporan kualitas air | Dokumen kualitas air | 40.905.000 | 1 | 43.000.000 | Kota Magelang |
|  | 9. Penyusunan Profil Keanekaragaman Hayati | Tersedianya profil keanekaragan hayati | 48.425.000 | 1 | 50.000.000 | Kota Magelang |
|  | 10. Penyusunan data dan profil DLH | Profil DLH | 56.606.000 | 1 | 57.500.000 | Kota Magelang |
| 10 | Program Peningkatan Pengendalian Polusi |  | 28.594.000 |  | 78.711.000 |  |
|  | 1. Pendataan Kegiatan Penghasil Gas Rumah Kaca | Tersedianya data gas rumah kaca | 15.936.000 | 1 | 17.500.000 | Kota Magelang |
|  | 2. Monev Bahan Perusak Ozon (BPO) B3 dan Limbah B3 | Tersedianya data bahan perusak ozon dan limbah B 3 | 12.658.000 | 8 | 15.000.000 | Kota Magelanag |
| 11 | Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) |  | 4.575.751.000 |  | 3.218.990.000 |  |
|  | 1. Perawatan Pohon Peneduh | Terlaksananya pemangkasan pohon peneduh jalan | 47.766.000 | 200 | 50.000.000 | Kota Magelang |
|  | 2. Monitoring dan evaluasi | Tersedianya evaluasi pengelolaan RTH | 24.321.000 | 12 | 25.000.000 | Kota Magelang |
|  | 3. Pemeliharaan Tugu dan Monumen | Terlaksananya Pemeliharaan Aset Daerah | 89.679.000 | 11 | 92.500.000 | Kota Magelang |
|  | 4. Penataan dan peningkatan lahan pembibitan | Tersedianya suplai bibit tanaman dan sarana di kebun bibit Kota Magelang | 76.072.000 | 8 | 77.500.000 | Kota Magelang |
|  | 5. Revitalisasi Penghijauan Tepi Jalan | Meningkatnya keteduhan di Kota Magelang | 323.147.000 | 2.800 | 325.000.000 | Kota Magelang |
|  | 6. Pengadaan Sarana dan Prasarana Ruang Terbuka Hijau | Tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan RTH Kota | 369.303.000 | 5 | 375.000.000 | Kota Magelang |
|  | 7. Pengecatan Pohon Turus Jalan | Terlaksananya Pemeliharaan Aset Daerah | 68.143.000 | 1.300 | 75.000.000 | Kota Magelang |
|  | 8. Pemeliharaan RTH | Terpeliharanya Taman kota | 2.794.397.000 | 53 | 2.850.000.000 | Kota Magelang |
|  | 9. Penanganan pohon tumbang | Penanganan pohon tumbang | 50.060.000 | 10 | 52.500.000 | Kota Magelang |
|  | 10. Pemeliharaan tembok, tralis, dan ornamen taman | Terpeliharanya tiang bendera kelompok | 40.258.000 | 212 | 45.000.000 | Kota Magelang |
|  | 11. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan RTH | Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan RTH | 94.605.000 | 1 | 98.000.000 | Kota Magelang |
|  | 12. Penataan taman aloon-aloon | Tertatanya taman aloon-aloon | 400.000.000 | 2 | 450.000.000 | Kota Magelang |
|  | 12. Penataan taman jalan Sriwijaya | Tertatanya taman jalan Sriwijaya | 198.000.000 | 1 | - | Kota Magelang |
| 12 | Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan |  | 7.705.571.000 |  | 7.725.000.000 |  |
|  | 1. Pemasangan instalasi jaringan PJU | Panel surya, panel surya integrated, lampu hias kota, pemasangan titik lampu PJU | 449.065.000 | 44 | 455.000.000 | Kota Magelang |
|  | 2. Pemeliharaan lampu PJU | Terpeliharanya lampu PJU | 673.395.000 | 5.150 | 680.000.000 | Kota Magelang |
|  | 3. Penyediaan Jasa Listrik PJU | Tertib administrasi rekening listrik PJU | 6.500.000.000 | 12 | 6.500.000.000 | Kota Magelang |
|  | 4. Monitoring, evaluasi dan pelaporan Penerangan Jalan Umum | Laporan pemeliharaan PJU | 24.827.000 | 12 | 27.500.000 | Kota Magelang |
|  | 5. Pengadaan sarana dan prasarana penerangan jalan umum | Perlengkapan dan peralatan pemeliharaan PJU | 58.284.000 | 1 | 62.500.000 | Kota Magelang |
| 13 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur OPD |  | 105.000.000 |  | 125.000.000 |  |
|  | 1. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Peserta diklat | 105.000.000 | 106 | 125.000.000 | Kota Magelang |
|  | TOTAL |  | 41.812.377.000 |  | 28.444.494.000 |  |

**BAB IV**

**PENUTUP**

Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang Tahun 2018 memuat Program dan Kegiatan, indikator kinerja, lokasi dan kelompok sasaran serta pagu indikatif dan perkiraan maju. Dokumen Renja adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemda maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Dokumen Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang Tahun 2018 ini dimaksudkan sebagai acuan resmi bagi Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), dan juga sebagai acuan dan pedoman bagi Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang Tahun 2017 dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan umum, sekaligus mendorong masyarakat untuk mewujudkan partisipasinya, dan sekaligus untuk mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan.

Dokumen Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang Tahun 2018 Kota Magelang menjadi pedoman untuk menyusun Rancangan APBD yang dijabarkan kedalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KU-APBD) Tahun 2018 serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2018.

Adapun Kaidah pelaksanaannya adalah sebagai berikut :

1. Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang dan seluruh *stakeholders* pembangunan termasuk masyarakat luas, dunia usaha, berkewajiban dan berperan serta untuk melaksanakan program-program Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang Tahun 2018 dengan sebaik-baiknya.
2. Sebagai pedoman penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang tahun 2018, Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang Tahun 2018 ini juga disusun dengan mengikuti pendekatan baru dalam penganggaran, sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang- undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Pada akhirnya keberhasilan pembangunan di Kota Magelang selain dilaksanakan jajaran Pemerintah Kota Magelang juga ditentukan oleh dukungan masyarakat untuk menjawab tantangan dan mengurangi permasalahan dalam mewujudkan visi dan misi yang tertuang dalam dokumen perencanaan dapat terwujud sesuai waktu yang telah ditentukan.

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KOTA MAGELANG

G:\scan ttd.png

**MACHBUB YANI ARFIAN, S.Pd**

**Pembina Utama Muda**

NIP. 19651203 198902 1 001